×××（检索代号）

中华人民共和国国家标准

×××                                                                 GB×××××—

矿山立井冻结法施工及质量验收规范

Code for Freezing Method Construction and Quality Acceptance of Coal Mine Shaft

(征求意见稿)

201×-××- ××发布                                  201×-××- ××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发 布

中华人民共和国国家标准

矿山立井冻结法施工及质量验收规范

Code for Freezing Method Construction and Quality Acceptance of Coal Mine Shaft

GB ××××× - 201×

主编部门：中国煤炭建设协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

实施日期：2 0 1 7年 1 ×月  × ×日

× × × × × 出版社

201×年  ××××

中华人民共和国住房和城乡建设部

公    告

前    言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标〔2014〕189号）的要求，由中煤特殊凿井有限责任公司会同有关单位共同编制的。

本规范在制订过程中，编制人员进行了广泛的调查研究，认真总结了近年来经实践证明有效和成熟的科技成果和技术工艺，以多种形式征求了全国有关方面专家和单位的意见，在广泛征求意见的基础上，经反复研究，多次修改，最后审查定稿。

本规范共分11章和14个附录，包括总则、术语、基本规定、施工准备、冻结钻孔施工与验收、冻结器的安装与验收、制冷站安装与运转、冻结壁检测与判断、井筒掘进与支护、冻结管（孔）充填、环境保护与职业健康等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国煤炭建设协会负责日常管理，由中煤特殊凿井有限责任公司负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中，如有新的经验或意见，请将意见和有关资料寄送中煤特殊凿井有限责任公司（地址：安徽合肥徽州大道110号百鸣大厦六楼，邮编：230001），以供今后修订时参考。

本规范第一起草单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

第一起草单位：中煤特殊凿井有限责任公司

淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

参 编 单 位： 北京中煤矿山工程有限公司

中煤第五建设有限公司

兖矿新陆建设发展有限公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司

中煤科工集团南京设计研究院有限公司

参 加 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  施工准备	5

4.1  一般规定	5

4.2  地质资料	5

4.3  冻结方案设计原则	6

5  冻结钻孔施工与验收	9

5.1  一般规定	9

5.2  冻结钻孔施工	9

5.3  冻结钻孔测斜、纠偏	10

5.4  冻结钻孔验收	10

6  冻结器安装与验收	12

6.1  一般规定	12

6.2  冻结器安装	12

6.3  管外环形空间置换充填	13

6.4  冻结器验收	13

7  制冷站安装与运转	14

7.1  一般规定	14

7.2  制冷站安装	14

7.3  制冷站运转	15

7.4  制冷站安装验收	15

8  冻结壁检测与判断	17

8.1  测温孔及冻结器检测	17

8.2  水文孔检测	17

8.3  冻结壁形成的判断	17

9  井筒掘进与支护	19

9.1  井筒掘进	19

9.2  井筒支护	22

9.3  施工过程中的检测	22

9.4  壁间及壁后注浆	24

10  冻结管（孔）处理	26

10.1  冻结管回收	26

10.2  冻结管（孔）充填	26

10.3  冻结管（孔）充填质量验收	26

11 环境保护与职业健康	27

11.1  氨及盐水回收	27

11.2  污染源控制	27

11.3  职业健康	27

附录A  岩层稳定性分类	28

附录B  制冷站制冷能力设计计算	29

附录C  钻场基础施工验收	37

附录D  钻孔常用泥浆组成及配制方法	38

附录E  冻结管材外观质量检查	39

附录F  钻孔配、下管记录表	40

附录H  冻结管焊接打压试漏验收	41

附录J  冻结管耐压复测	42

附录K  制冷站氨系统密封性能试验	43

附录L  制冷站运转日志	45

附录M  冻结立井开挖井帮温度检测	46

附录N  冻结立井开挖井帮位移检测	47

附录P  冻结立井开挖工作面底鼓量检测	48

本规范用词说明	49

引用标准名录	50

条文说明	45

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirement	4

4  Preparations prior to construction	5

4.1  General requirement	5

4.2  Geological data	5

4.3  Design principles for freezing plan	6

5  Construction and acceptance of drilling for freezing	8

5.1  General requirement	8

5.2  Drilling for freezing construction工	8

5.3  Deviational survey and correction of drilling for freezing	9

5.4  Acceptance of drilling for freezing	9

6  Installation and acceptance of freezing apparatus	10

6.1  General requirement	10

6.2  Installation of freezing apparatus	10

6.3  Replacement filling of annular space of outside tube	10

6.4  Acceptance of freezing apparatus	10

7  Installation and operation of freezing plant	12

7.1  General requirement	12

7.2  Installation of freezing plant	12

7.3  Operation of freezing plant	12

7.4  Acceptance of freezing plant installation	13

8  Detection and judgement of freezing wall	15

8.1  Detection of temperature observation holes and freezing apparatus	15

8.2  Detection of water level observation hole	15

8.3 Judgement of freezing wall formation	15

9  Excavating and supporting of shaft	16

9.1  Shaft excavating	16

9.2  Shaft supporting	17

9.3  Detection in construction	18

9.4  Grouting behind and between linings	19

10  Freezing pipe (hole) processing	20

10.1  Freezing pipe recycling	20

10.2  Freezing pipe (hole) filling	20

10.3  Quality acceptance of freezing pipe (hole) filling	20

11  Environmental protection and occupational health	21

11.1  Ammonia and brine recycling	21

11.2  Pollution source control	21

11.3  Occupational health	21

Appendix A  Classifications of strata stability	22

Appendix B  Design calculation of refrigerating capacityof freezing plant	23

Appendix C  Acceptance of foundation construction of drilling field	31

Appendix D  Mud composition and preparation method of drilling	32

Appendix E  Quality appearance of freezing pipes inspection	33

Appendix F  Record table of tubing of drill hole	34

Appendix H  Acceptance of pressure leakage test of freezing pipe welding	35

Appendix J  Pressure retest of freezing pipe	36

Appendix K  Ammonia system sealing performance test of freezing plant	38

Appendix L  Running log of freezing plant	40

Appendix M  Side wall temperature detection of freezing excavating	41

Appendix N  Radial displacement detection of freezing excavating	42

Appendix P  Vertical displacement detection of freezing excavating face	43

Explanation of wording in this code	44

List of quoted standards	50

Explanation of provisions	51

# 1  总  则

1.0.1  为了确保立井冻结法施工安全和质量，统一立井冻结法施工及质量验收规定，制订本规范。

1.0.2 本规范适用于冲积层厚度小于550m，冻结深度小于700m的立井井筒冻结法施工及其工程质量的验收。

1.0.3  立井冻结法工程承包合同和工程技术文件对施工质量的要求应不低于本规范的规定。

1.0.4  立井冻结法工程施工应实行现代化科学管理，实施绿色施工，不断提高管理水平。

1.0.5  立井冻结法工程施工应积极推广应用成熟的新工艺、新技术、新设备、新材料。

1.0.6  立井冻结法施工及质量验收除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  立井冻结法施工  freezing method construction of vertical shaft

用制冷技术暂时冻结加固立井井筒周围不稳定地层并隔绝地下水后再凿井的特殊施工方法。

2.0.2  制冷站  freezing plant

在井筒附近集中设置制冷设备和设施，为地层冻结提供负温循环盐水的建筑场所，其中主要有氨、盐水、冷却水循环系统及供电系统。

2.0.3  冲积层  alluvium

覆盖于基岩露头之上的第三系、第四系地层。

2.0.4  人工冻土（岩）  artificial frozen soil（rock）

用人工制冷的方法使松散不稳定含水地层冻结，使其成为含有冰的土（岩）。

2.0.5  冻结壁  ice wall

用制冷技术在井筒周围地层中形成的，有一定厚度、强度和深度的封闭冻结圈。

2.0.6  冻结壁形成期  formable period of freezing wall

从开始冻结至达到冻结壁设计要求的时间。

2.0.7  冻结壁维持期  maintainable period of freezing wall

冻结壁达到设计要求后，为维持其设计要求，继续向冻结器输送低温盐水的时间。又称维持冻结期。

2.0.8  冻结壁交圈时间  ice-wall closing time

从地层开始冻结至井筒周围所有的主冻结器单独形成的冻土圆柱均相交连接成封闭墙所需的时间。

2.0.9  冻结孔  freezing hole

安设冻结器的钻孔，根据其作用不同，可分为主冻结孔、防偏孔以及辅助孔等。

2.0.10  水文观测孔  water level observation hole

简称水文孔，布置在井筒中心附近，插入主要含水层，根据管内的水位变化来判断冻结壁是否封闭。

2.0.11  温度观测孔  temperature observation hole

简称测温孔，布置在冻结壁厚度范围内或附近，观察冻结壁的纵向及水平温度的分布状况，获得冻结壁形成过程中的温度资料，用来计算冻土扩展速度、井帮温度，为掌握冻结壁发展状况提供资料。

2.0.12  测斜  deviational survey

测量冻结孔、测温孔、水文孔在不同深度上的偏斜率和偏斜方位。测斜应在钻进过程中进行并成孔后最终测斜。用最终测斜成果绘制钻孔偏斜图。

2.0.13  钻进靶域  drilling target domain

在某一水平面上，以钻孔理想轨迹线与之交点为圆心、允许偏值为半径的圆域。

2.0.14  泥浆护壁  mud protection wall

钻孔施工时，利用孔内泥浆的静压力平衡地压、土压与水压，并使泥浆渗入围岩，形成泥皮，达到维护孔壁的方法。

2.0.15  冻结器  freezing apparatus

安放在冻结孔内，由冻结管、供液管、回液管等组成，带有底锥，用作循环冷媒剂与地层进行热交换的装置。

2.0.16  井筒掘进段高  shaft sinking section

井筒开挖过程中，开挖后没有支护的井帮高度。

2.0.17  冻土压力  pressure of freezing wall

井壁支护后，冻结壁蠕变变形及冻结壁与井壁间未冻土冻胀或融土回冻冻胀等因素作用于井壁上的径向压力的统称，是临时荷载，亦称冻结压力。

# 3  基本规定

3.0.1  立井冻结法施工所用的材料、设备和构件，应符合设计要求及有关规范和产品质量标准，并应具有合格证明。

3.0.2  立井冻结法施工的安全技术、劳动保护等，应符合国家现行法规和标准的有关规定。

3.0.3  工程施工中应建立技术档案，并应做好各种测试记录、隐蔽工程记录、质量检查记录和竣工工程图纸等文件资料的收集、整理工作。

3.0.4  工程竣工时应按规定做好施工总结，竣工资料应真实、齐全和完整。

3.0.5  立井冻结工程应按照设计施工图、施工组织设计、作业规程进行施工。施工组织设计、作业规程应采用先进的技术工艺，提出明确的工程质量标准和要求，制定相应的质量保证措施，并经审查批准。

3.0.6  立井冻结工程施工现场质量管理应具有适用的施工技术标准、健全的质量管理体系。

3.0.7  立井冻结工程应按下列规定进行施工质量控制：

1  用于冻结工程的主要材料、半成品、成品、构配件应进行现场验收，按有关规定进行复检，并应经监理工程师确认。

2  各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行质量检查并形成质量记录。

3.0.8  立井冻结工程质量验收应符合下列规定：

1  冻结钻孔质量应符合本规范的规定；

2  冻结钻孔偏斜控制应符合冻结方案设计要求；

3  参加质量验收的各方人员应具备相应的专业知识及施工经验；

4  工程质量的验收均应在施工单位自行检查验收的基础上进行；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；

6  试块、试件及有关材料，应按规定进行见证取样检测；

7  分项工程的质量应按主控项目和一般项目验收；

8  承担见证取样检测及有关立井井筒冻结工程安全检测的单位应具有相应资质。

3.0.9  立井冻结工程质量应按下列程序验收：

1  施工单位应对每一工序的质量进行自验，并应做好施工自验记录；

2  分项工程应由建设单位或委托监理单位专业监理工程师组织相关单位进行验收；

3  分部工程应由建设单位或委托监理单位总监理工程师组织有关单位进行验收；

4  单位工程预验收应由监理单位组织，竣工验收由建设单位组织。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.1  立井冻结法施工开工前应按下列规定做好准备工作：

1  建设单位组织审查矿井地质资料和井筒检查孔资料，为冻结施工方提供满足冻结法施工要求的水文地质报告；

2  建设单位组织完成立井井筒设计交底和图纸会审；

3  编制施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施；

4  完成冻结施工设施及设备的选型；

5  测量基点移交，工程定向，场地测量，场地平整及障碍物拆迁；

6  施工期间的交通运输、给排水、输变电、通信、防雷电、防火、防洪涝等工程及必要的生产、生活、辅助设施；

7  有能确保连续施工的物资储备和供应渠道，合理做好资源配置；

8  办理开工手续。

4.1.2  施工期间的总用水量，应按立井冻结工程生产、生活用水量之和并增加10 %的备用量。工程生产、生活用水应加强水质管理和合理分配。

4.1.3  在冬期、雨期等特殊气侯条件下施工，应编制专门的安全技术措施。

4.1.4  编制施工组织设计、施工作业规程、施工技术措施应符合下列规定：

1  立井冻结和掘砌施工均应分别编制独立的施工组织设计；

2  采用特殊工艺或新工艺施工的工程，应编制施工组织设计；

3  重要分项工程及特定的工艺工序，应编制施工作业规程或作业指导书、施工技术措施。

4.1.5  地面生活建筑和冻结厂房的布置，应符合下列规定：

1  工艺流程合理，施工作业应能做到快捷、顺畅，动力设施应靠近负荷中心，机修及加工设施宜邻近料场与仓库；

2  办公、生活区相对于制冷站宜布置在主要风向的上风向或侧上风向上，且应与制冷站分开布置，间距应不得小于30m；

3  办公、生活区和冻结厂房的布置应避开低洼地及不影响永久建筑的正常施工。

4.1.6  供电应执行矿山企业二类负荷标准，供电能力应能够满足现场施工需要。

## 4.2  地质资料

4.2.1  井筒检查钻孔应符合以下规定：

1  编制立井冻结法凿井施工组织设计时，应有该井筒的“井筒检查孔地质报告”。井筒检查钻孔应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511的有关规定；

2  井筒检查钻孔地质报告提供的资料应能满足地层冻结、井壁设计的要求，并应具有下列资料：

1）井筒检查钻孔位置，检查钻孔主要施工工艺及主要施工过程；

2）井筒全深的预想地质柱状图，包括岩性、层厚、倾角、岩芯采取率、累计深度、岩层主要特征的描述；根据岩性描述，确定岩层稳定性分类；岩层稳定性分类见附录A；

3）井筒地质构造及地温；

4）冲积层、基岩中各含水层的特征，包括含水层埋深、层厚、静止水位、渗透系数、流向、流速、水质、水温；冲积层与基岩的水力联系，基岩掘进时预计井筒涌水量；

5  冲积层、基岩中各隔水层的特征，包括各隔水层埋深、厚度、隔水效果等；

6  在井筒检查钻孔地质资料和邻近冻结井筒施工实践的基础上， 针对本井筒采用冻结法凿井方案提出综合评价；

7  冻结井的井筒检查孔应封孔，并应有封孔资料；

8  对井筒附近的水源井应进行调查，收集水源井的用途、数量、方位、距离、深度，抽水层位及深度，抽水时间，日抽水量以及抽水影响半径等资料。

4.2.3  冲积层主要土层的常规土工试验资料及人工冻土试验资料；土工试验取样的层位、深度应与冻土物理力学性能试验层位一致；人工冻土物理力学性能试验应有专项试验报告；以冻结软弱基岩为主的冻结工程，还要有相应岩层的冻岩试验资料。

4.2.4  人工冻土（岩）试验，除应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511及《煤矿冻结法开凿立井工程技术规范》MT/T1124相关规定外，还应符合以下规定：

1  难以取芯且无法重塑的岩层，可视情况做含水率试验、冻结温度、比热容和导热系数；

2  煤层应做含水率试验、冻结温度、比热容和导热系数、-5℃、-10℃、-15℃状态下的单轴抗压强度。

4.2.5  其它有关资料：

1  矿井设计概况；

2  矿井工业场地的地形地貌图；

3  矿井工业场地的永久、临时设施平面布置图；

4  永久生产性井架或临时凿井井架基础图；

5  井壁结构设计图；

6  矿井工业场地的地下管网及文物资料；

7  地区气象及供电供水资料。

4.2.6  必要时，首批冻结孔（1个~3个）应部分取芯钻进，校核冲积层和风化带的埋藏深度，最终确定或调整冻结深度。

## 4.3  冻结方案设计原则

4.3.1  本规范适用于冰点高于-2℃、地下水渗流速度小于5m/d、地温低于28℃、冲积层厚度小于550m的地层条件和冻结深度小于700m的深度条件。当上述条件不满足时，参照本节增加相应的技术措施。

4.3.2  冻结方案根据井筒检查孔提供的冲积层深度、岩性、含隔水层、冻土试验和基岩含水层等资料，应满足井筒安全施工的需要，选择合理的冻结方案。

4.3.3  在确定冻土（岩）强度时，应根据冻土（岩）温度、土（岩）类型、含水量、土（岩）密度、试验方法以及经验等因素，进行综合分析，慎重选择。

4.3.4  冻结深度、冻结壁厚度计算控制层、盐水温度、主冻结孔相邻孔间距、井帮温度、冻结壁平均温度等冻结壁设计参数，应根据井筒检查孔资料、冻土（岩）试验资料以及经验等，进行综合分析，合理选取。

4.3.5  冻结壁厚度应采用解析计算法和类比法综合确定。

4.3.6  冻结孔布置设计应符合下列规定：

1  冻结孔布置、冻结孔偏斜控制指标及冻结管的管径、壁厚、材质等应满足冻结壁厚度和强度的需要；

2  冻结孔布置应考虑有利于冻结过程的控制和有利于井筒的掘砌；

3  多圈管冻结布置时，应采取有效地控制内部冻胀措施。

4.3.7  冻结时间设计应符合下列规定：

1  地层冻结开始日期应符合下列条件：

1）制冷站氨、盐水、冷却水系统及供电系统能正常运转，达到设计要求；

2）制冷站试运转3d~5d后，盐水去路温度正常地连续下降，降至0℃之日即为本井筒地层冻结开始日期；

2  各水平冻结壁交圈时间应根据地层条件、盐水温度、冻结管直径、主冻结孔相邻最大孔间距等因素进行估算；

3  设计合理的开挖前冻结时间、积极冻结时间和维护冻结时间；并对冻结壁发展情况进行预测，预测结果应能满足安全、连续掘砌的需要。

4.3.8  水文观测孔布置应符合下列规定：

1  冻结段内的主要含水层组均应报导；

2  水文观测孔宜布置在井筒中心附近，应避开井筒中心点及凿井提升位置，且不得偏出井筒净断面；

3  各水文孔应分散布置，不宜太近；

4  水文孔应有有效的防管外串水的措施；

5  单孔多层报导时应保证套管和隔板的施工质量，不得串水；

6  水文孔内自然水位高于管口时，应接高水文管、管口至静止水位的距离不应小于2.0m，或装压力表封闭管口。

4.3.9  测温孔布置应符合下列规定：

1  测温孔应布置在相邻两个冻结孔孔间距最大的冻结壁界面上。冲积层小于200m时，每井不少于2个测温孔；冲积层大于200m时，不少于3个测温孔；

2  至少有一个测温孔布置在冻结孔布置圈与荒径之间；

3  测温孔宜布置在地下水流的上、下游方向；

4  测温孔偏斜与冻结孔偏斜要求一致，测温管焊接与冻结管焊接要求一致，测温管不得渗漏；

5  无法布置水文观测孔的井筒，应适当增加测温孔数量；

6  测温孔内宜每隔20m设置1个测温水平；水文孔报导层、膨胀性黏土层、冲积层与基岩交界面、煤层、地下水流速较大的层位等均应设置测点；

7  基岩冻结，测温孔穿越两个或以上含水层且水头高差较大时，应制定有效的管外防串水措施。

4.3.10  制冷站设计应符合下列规定：

1  制冷站制冷能力，应在设计规定的时间内，能满足形成冻结壁的冷量需要。制冷站制冷能力计算应按照附录B进行；

2  根据设计盐水温度和实际冷却水温度，合理选择单级或双级压缩制冷模式。

3  一个制冷站服务于2个或3个井筒时，氨及盐水循环系统应能分组运转。

4  冷却水水源为地下水时，水源井应布置在水流上方，水源井应在冻结壁的抽水影响半径以外。冻结壁的抽水影响半径之内有在用水源井时，则在冻结壁形成期间应停止使用；

5  配电室应单独设置在制冷站附近；供电设备应有继电保护装置和可靠的接地装置；

6  盐水管路、盐水箱及中低压氨管路、设备必须有保温层和防潮层，冷量损失控制在设计范围内；

7  盐水循环宜采用配、集液圈集中供、回液的封闭式系统。配、集液圈中的盐水流向应同向。

4.3.11  避雷针的设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057相关规定。

# 5  冻结钻孔施工与验收

## 5.1  一般规定

5.1.1  冻结钻孔施工应按经审批的施工组织设计的要求并应符合以下规定：

1  选择合适的冻结钻孔设备型号和数量；

2  设备检修和维护、各种钻具及材料的准备；

3  工业广场布置；

4  钻孔偏斜应遵循“以防为主，纠偏为辅”的原则；

5  在不稳定的岩层中施工，宜配备足量的反丝钻具、丝锥等打捞处理钻具的机具、钻具；

6  根据地层，合理选用钻头。

5.1.2  钻场按图纸施工，并符合以下规定：

1  施工时，应对钻孔周围的松散砂土用黏土或三七灰土进行置换，并分层压实，钻场基础验收要求按附录C进行；

2  当冲积层厚度大于300m时，钻场宜选用混凝土盘；

3  施工前，应标定孔位，并预留环形泥浆沟槽及钻孔位置；

4  泥浆系统未配备旋流器、振动筛等除渣装置时，泥浆沟槽应有30m~60m的长度，泥浆槽中应设置2个~3个沉淀池；

5  设置泥浆泵站及与钻机数目对应的泥浆池和1个清水池。

5.1.3  泥浆系统应符合以下规定：

1  应根据地层条件选用优质且适合的泥浆；

2  每台钻机应配有各自独立的泥浆循环系统，宜配备旋流除砂器和振动筛

3  常用的泥浆成份、性能及适用地层应符合附录D“钻孔常用泥浆组成及配置方法”的规定；

4  泥浆管理，应符合以下规定：

1）现场应配备泥浆测定仪器，测定泥浆指标；

2）起、下钻时应清理循环槽内的沉砂。

## 5.2  冻结钻孔施工

5.2.1  钻机安装完毕，钻机底盘和钻场基础间隙要垫实稳固。

5.2.2  开钻前，组织有关人员对钻探设备、材料、钻场基础、滑动底盘、钻塔安装、电气设备安装、泥浆池、钻场安全设施及防护以及钻具的质量、数量进行验收，验收完毕后，填写冻结开钻报告，经批准后方可开工。

5.2.3  开孔前，钻机找正，使转盘中心、钻孔中心和钻塔提升中心在一条垂线上。

5.2.4  冻结钻孔应做好钻进施工记录。

5.2.5  正常钻进时应根据岩性特点和具体施工情况及时调整钻压、钻速、泵量和泥浆配比等参数。

5.2.6  钻孔施工过程中应及时分析、总结并解决出现的各种问题。

5.2.7  冻结孔开孔移位应经建设单位、监理单位及项目经理的同意。

5.2.8  钻孔穿越漏浆量较大的岩层时，应设置一座制浆站即储浆池，并备足2个~3个钻孔的泥浆量方可开钻。

5.2.9  每台钻机应配备1台泥浆泵；每个钻场应配置至少1台备用的泥浆泵。

5.2.10  加尺或更换钻头时，钻具应下到距孔底0.3m~0.5m处扫孔，不得将钻具停在一个深度长期冲孔。

5.2.11  停电时，应将钻具提至一定高度；停电超过2小时，应将钻具全部提出并向孔内注满泥浆。5.2.12  不得使用弯钻杆和磨损过大的钻杆。

5.2.13  基岩换层钻进宜减压、慢速钻进，入岩8m~10m后方可转入正常钻进。

5.2.14  相邻冻结孔各控制水平的最大孔间距大于设计值时，根据实际需要确定补孔数量及深度。

5.2.15  全部钻孔、冻结管安装验收合格后，方可拆除最后一台钻机。

## 5.3  冻结钻孔测斜、纠偏

5.3.1  测斜仪在开工前和施工过程中应进行检验校核。

5.3.2  钻进时，宜采取钻、测、纠相结合的钻进工艺，并应符合下列规定：

1  在钻进中，宜每隔30 m测斜一次，发现偏值超过设计值时，应进行纠偏；

2  成孔后应进行成孔测斜、汇总资料，并绘制成孔偏斜平面投影图。

5.3.3  钻孔测斜及钻孔偏斜平面图应符合下列规定：

1  钻进0m~100m段，采用陀螺仪或灯光测斜；大于100m段宜采用陀螺仪测斜；

2  在成孔测斜过程中，测斜资料应重复性好，即在同一孔内上行测和下行测资料保持一致，经纬仪灯光测斜最深点资料应与该点的陀螺测斜保持一致；

3  绘制钻孔偏斜平面图，并应符合下列规定：

1）采用钻孔最终测斜资料，绘制各水平偏斜平面图；

2）宜每隔30m~50m绘制一个水平，并包括钻孔底部、冲积层与基岩界面处、冻结壁设计控制层、地下水流速大的含水层、水文孔报导层、煤层等主要水平。

5.3.4  钻孔纠偏宜采用井下动力钻具进行纠偏；0m~200m段，宜可采用扫孔、扩孔、铲孔纠偏法及移位法进行纠偏。

## 5.4  冻结钻孔验收

I  主 控 项 目

5.4.1  钻孔偏斜和孔的间距应符合设计要求。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查钻孔成孔测斜记录和成孔总平面偏斜投影图。

5.4.2  成孔深度不应小于设计深度。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查钻进加尺记录或成孔测斜深度记录。

5.4.3  钻孔泥浆性能应符合冻结施工组织设计要求。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查原材料合格证或化验单和泥浆性能试验记录。

II  一 般 项 目

5.4.4  钻孔孔位应符合设计要求。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：现场实测。

# 6  冻结器安装与验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  冻结管选择与连接方式应符合设计要求。

6.1.2  冻结管底锥应与冻结管材质一致。

6.1.3  冻结管下放深度不得小于设计深度要求。

6.1.4  供液管选择及下放深度应符合设计要求。

## 6.2  冻结器安装

6.2.1  下管前，易缩径的厚黏土层段和纠偏较大拐点处应再次扫孔，然后应用合格泥浆冲孔不少于30min。

6.2.2  冻结管下放前应检查冻结管的尺寸及外观；下管时应按冻结管配组顺序下放，并应清除管内异物，保持清洁。冻结管材外观质量检查记录表见附录E，钻孔配、下管记录表见附录F。

6.2.3  冻结管采用内管箍连接，冻结管和管箍均应打坡口；冻结管采用外管箍连接，管箍应打坡口；内箍高度宜为80mm~120mm，外箍高度宜为150mm~200mm。

6.2.4  冻结管之间的焊缝应饱满、无砂眼、不得渗漏，焊接强度不低于冻结管母材；焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷；焊接完毕后，应敲掉药皮，对焊缝仔细检查。

6.2.5  焊接后应冷却5min~10min后方可将焊缝沉入孔口，进行下一道焊缝的焊接。

6.2.6  冻结管下放至底部，应做2次~3次拉起轻放试验。

6.2.7  每孔冻结管下放完成后，应进行密封性试验，密封试压要求应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511的有关规定。冻结管打压试漏验收表见附录H。

6.2.8  供液管下放前，应对所有孔管进行复压及复核配管记录，冻结管耐压复测表见附录J。

6.2.9  供液管下放前宜逐根进行畅通性试验，下放过程中应测量供液管长度。

6.2.10  地面下放供液管，供液管下放完毕应及时割除余管，并应对冻结管口进行防护性密封。

6.2.11  沟槽施工完毕，割除余管后，再进行冻结器头部安装；冻结器头部安装，施焊前应将管内灌满清水。

6.2.12  冻结器首先使用清水进行冲孔，合格后方能灌注盐水。

6.2.13  水文管应按设计要求施工，且应符合以下规定：

1  下管前应在地面配组；

2  水文孔滤管段加工应符合设计要求；

3  水文管下放到位后，应待海带等止水装置起效后进行洗孔和检查水位状况，待水位正常后方可撤走钻机；

4  水文观察管管口应高出地表水位，并遮盖保护。

6.2.14  测温管宜采用外管箍焊接连接，其材质及焊接质量要求同冻结管一致。

6.2.15  测温管下放到位后，不宜采用水压试漏，但应不渗漏水。

6.2.16  下放测温元件前，应清除测温管内的积水、杂物等。

6.2.17  测温管管口应高于沟槽内水位一定高度，或待测温元件下放后，对测温管管口进行有效密封。

## 6.3  管外环形空间置换充填

6.3.1  穿过马头门、硐室、巷道的冻结孔和测温孔，下管前应从孔底注入一定量的缓凝水泥浆，使马头门、硐室、巷道上方应有不小于100m的冻结管和测温管与地层间充填水泥浆封堵。

## 6.4  冻结器验收

I  主 控 项 目

6.4.1  冻结管、测温管、水文管及其接箍、底锥、焊条的品种、材质应符合冻结设计的要求。

检查数量：逐批检查。

检验方法：检查出厂合格证或出厂质量证明。

6.4.2  冻结管、测温管、水文管的直径和壁厚应符合冻结设计的要求。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查冻结管下放记录和现场抽查。

6.4.3  冻结管的压力试漏和测温管试漏应符合冻结设计的要求。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查压力试验记录、检查报告或现场抽查复试。

6.4.4  冻结管、供液管、测温管的下放深度不应小于设计深度。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查冻结孔下管记录或现场抽查复测。

6.4.5  水位管的结构应符合设计规定，并应能正常报导水位变化情况。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查观测孔的结构、施工记录和水位原始记录。

6.4.6  冻结管和测温管与地层间水泥浆充填高度应符合本规范规定。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：检查灌浆记录。

# 7  制冷站安装与运转

## 7.1  一般规定

7.1.1  制冷站厂房可利用井筒附近的矿井永久建筑。

7.1.2  制冷站应靠近井口布置，一般相距50m~80m，其地面高程应高于井口地表的自然高程。

7.1.3  制冷站厂房防火应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016中火灾危险性乙类建筑的有关规定。

7.1.4  避雷针安装应符合设计要求。

7.1.5  制冷站应设通风装置，通风良好，室内氨含量浓度不得超过0.004%，并应备急救和消防器材。

7.1.6  当室外气温超过30℃时，高压贮液器、冷凝器、氨瓶等应设遮阳凉棚。

7.1.7  制冷站厂房内地坪应做硬化处理，并标识出相应的安全通道等。

7.1.8  冻结段井壁施工完成后，方可拆除制冷站设备。

7.1.9  拆除氨循环系统的设备、管路之前，必须放净内部的氨和油脂。

7.1.10  拆除设备、管路应有技术措施；设备、容器应清洗、防腐后入库。

## 7.2  制冷站安装

7.2.1  制冷站氨制冷设备、盐水泵、冷却水泵及其管路系统的安装，应符合现行《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274、《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ12、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的有关规定。配电系统安装及调试应符合现行《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定。

7.2.2  制冷站采用的旧设备、压力容器及管道阀门应清洗干净并经压力试验合格。氨用浮球阀、液面指示器、放空气器、安全阀等安装前应进行灵敏性试验检测合格。

7.2.3  氨系统的管路应采用低碳钢无缝钢管，盐水系统的管路可采用低碳钢无缝钢管或螺旋焊管，弯头、法兰盘应采用与相应管路同材质的成品件。

7.2.4  氨循环系统中的设备、管件、阀门及压力表等应采用氨专用产品。

7.2.5  盐水循环系统最高部位处应设置放空气阀门，盐水混合器应安设液位自动报警装置。盐水干管直线长度超过80m时，应采取防止管路连接部位冷缩拉裂的措施。集配液圈在沟槽底板上的投影应避开冻结器。

7.2.6  管路上的温度传感器插座孔位置、埋设深度及角度应符合温度监测实际要求；温度传感器安装前，温度传感器插座应清理干净且加入冷冻机油；温度传感器应按照顺序标号，并对应到每一个测点。

7.2.7  制冷站氨循环系统、盐水干管、配集液圈的密封性试验，应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511的有关规定。制冷站氨系统密封性能试验按照附录K进行。

7.2.8  制冷站管路密封性试验合格后，对氨低温低压、中压系统容器、管路及盐水干管、配集液圈应按设计要求铺设保温层和防潮层，并应对氨系统设备、管路按相关规定要求的颜色涮漆。

## 7.3  制冷站运转

7.3.1  制冷站正式运转前，应对冷却水、盐水及氨系统进行试运转。

7.3.2  制冷站正式运转应具备下列条件：

1  氨、盐水、冷却水系统运转正常；

2  配电系统能连续的正常供电；

3  影响冻结壁形成的水井应停止使用；

4  制冷站内防火栓、防毒面具、氨浓度检测仪、避雷装置、电气接地等安全设施齐全并满足相关使用要求；

5  冷却水的水质、水温、水量应符合冻结设计规定。

7.3.3  制冷站应有下列运转日志和记录：

1  制冷压缩机及其辅助设备运转日志、氨循环系统中的温度、压力、液位的班记录，以及每次充氨量、加油量的记录。冻结站运转日志见附录L。

2  盐水泵班运转日志，盐水泵压力、流量、盐水箱水位及盐水温度的班记录；

3  配集液圈盐水温度，冻结器盐水流量及其头部盐水温度、头部胶管结霜情况的班记录；

4  水源井及循环水水泵班运转日志，水源井冷却水的流量及水温，冷凝器进、出水温度及流量的记录。

7.3.4  制冷站的供冷量应根据井筒不同施工阶段进行调整。

7.3.5  井筒工作面采用钻爆法施工时，放炮时应关闭靠近井筒荒径的冻结器，加强盐水循环系统监测，放炮后，确认井下工作面及冻结器无异常情况后恢复盐水循环。

7.3.6  发现盐水漏失，应立即停止盐水循环，查明原因，及时处理并恢复盐水循环。

## 7.4  制冷站安装验收

I  主 控 项 目

7.4.1  冻结站的制冷系统、冷却水系统、盐水系统的设备型号、规格、数量和安装质量应符合冻结设计要求。

检验方法：检查产品说明书、出厂合格证、安装质量验收报告。

7.4.2  冻结站的制冷系统和地面盐水系统的压力试漏，应符合表7.4.2的规定。

表7.4.2  冻结站的制冷系统和地面盐水管路试漏压力

| 系统 |  | 设备、管路 | 试漏方式 | 试验表压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷系统 | 高压段 | 高压机排气、油氨分离器、冷凝器、贮液桶、集油器至调节站 | 压气 | 1.8 |
|  | 中压段 | 自低压机排出口，经中间冷却器、高压机吸气 | 压气 | 1.4 |
|  | 低压段 | 自调节站，经氨液分离器、蒸发器、浮球阀至低压机吸入口 | 压气 | 1.4 |
|  |  |  | 真空度 | 0.097~0.101 |
| 地面盐水管路 |  | 自盐水泵至去、回路干管和集、配液圈 | 压水 | ≥0.75 |

检查数量：制冷系统按分组、分系统段检查，盐水管路按分组循环系统检查。

检验方法：检查压力试验记录和检验验收报告。

7.4.3  冻结器、盐水干管的盐水流量与温度的检测装置和安装质量应符合冻结施工组织设计要求。

检查数量：分项检查。

检验方法：对照冻结施工组织设计，检查盐水管路、冻结器的安装记录和检验结果。

7.4.5  冻结站冷却水系统的补给水源井位置、水量和管路、储水池、排水沟的安装、施工质量应满足冻结施工组织设计的要求。

检查数量：逐项检查。

检验方法：对照设计分项检查冷却水系统的安装（施工）记录和检验结果。

7.4.6  冻结站制冷系统的低温设备、管路和地面盐水管路的保温质量应符合冻结施工组织设计要求。

检查数量：分项检查。

检验方法：对照设计，检查冻结站内、外低温设备、管路的安装记录和验收记录。

II  一 般 项 目

7.4.7  避雷针安装应符合设计的要求。

检查数量：逐根检查。

检验方法：对照设计，检查避雷针的安装记录和测试验收记录。

# 8  冻结壁检测与判断

## 8.1  测温孔及冻结器检测

8.1.1  测温孔的检测应符合下列规定：

1  测温元件设置后，测温管管口应封堵；

2  测温点的布置应符合设计要求；

3  从制冷站正式运转至水文观测孔冒水期间，应每隔8h~24h观测一次；从井筒正式开挖至套壁结束期间，应每天观测一次；从套壁结束至冻结壁局部融化期间，宜定时观测冻结壁温度回升解冻状况并注意井壁有否漏水现象。并应做好原始记录。

8.1.2  冻结器的检测应符合下列规定：

1  应检测每一个冻结器回路温度，每天不少于1次；

2  冻结初期，应加密观测冻结器回路温度；

3  对每圈孔抽检冻结器的流量，对有疑点的冻结器应进行流量检测。冻结器流量值和应与盐水干管上检测的盐水总流量值相差不大于50 m³。

8.1.3   宜采用温度数据采集系统，测温元件精度应达到±0.5℃。

## 8.2  水文孔检测

8.2.1  在制冷站正式运转前，应观测水文孔内水位，实测的原始静止水位应基本稳定，且与地质报告、井筒附近水源井的水位相吻合，发现水位有异常情况应查明原因进行处理。

8.2.2  在制冷站运转期间，冻结壁交圈前，水文孔水位应每天观测一次，纵向温度宜每周观测一次。并应掌握井筒附近其它水源井的水位变化。

8.2.3  水位变化和冒水量变化观测应有原始记录。

8.2.4  井筒试挖期间应保留水文孔，井筒正式开挖后可割去水文管。

8.2.5  井筒正式开挖后应观测水文管出水情况，若出水量突然增大，应观测工作面以下30m~50m的水文管内的温度，并作记录。

## 8.3  冻结壁形成的判断

8.3.1  冻结壁初步形成及判断应达到下列要求：

1  水文管内水位应有规律的上升并溢出管7d。当有多个水文孔或一个水文孔作多层报导时，被观测的水位应全部溢出管口；

2  根据测温孔各水平的温度资料，计算冻土发展半径和扩展速度；

3  盐水去、回路温差逐渐减小，且稳定；

4  水文孔冒水后，井筒试挖至静水位以下不少于3m，工作面应无外来水源。同时在井帮四个方位探测冻结壁实际厚度；

5  根据上述第1、2、3、4款的资料进行综合分析，判断冻结壁形成状况；

6  井筒内有积水时，其水位应有规律地上升，排水或灌水后，经24h，其水位应稳定。

8.3.2  冻结壁交圈之后，根据测点温度变化幅值可推算冻结壁“冰点线”的变化情况，结合各层位冻土冰点值，推算各层位对应冻结壁的厚度。

8.3.3  施工中根据冻结器回路温度值，结合各水平测点温度值，可推算对应水平冻结壁的平均温度值，且结合井筒开挖荒径，可预测井帮温度值。

# 9  井筒掘进与支护

## 9.1  井筒掘进

9.1.1  井筒试挖应符合下列规定：

1  井筒试挖前应具备下列资料：

1）井筒检查钻孔的地质报告及井筒地质柱状图；

2）冻结钻孔测斜资料及冻结孔偏斜平面投影图；

3）冻结壁交圈图；

4）水文孔水位变化及其纵向水温资料；

5）井筒内水位及距井筒600m左右范围以内的各水源井水位变化情况；

6）制冷站运转报表；

7）井壁结构施工图；

8）井筒掘砌施工组织设计与技术安全措施。

2  井筒试挖应具备下列条件：

1）井筒的提升、运输、压风、通风、信号、照明、供热、混凝土搅拌等系统均已形成，并具备连续施工能力；

2）水文孔多层水位都应均匀有规律上升并溢出管口，最迟一层水位溢出管口7d，并保持稳定。当井筒工作面有积水时，井筒水位亦应有规律上升，井筒内积水与外部含水层无水力联系；

3）测温孔所测温度达到设计要求；

4）浅井冻结，冻结壁形成时间达到设计规定；深井冻结，井筒上部的冻结壁已达到开挖要求，深部冻结壁已封闭达到一定的厚度；

5）当冻结时间达到或超过设计规定，而水文孔仍未冒水时，未查明原因，不得试挖；

6）应有冻结施工单位或工程监理部门的试挖通知文件。

3  井筒试挖应符合下列规定：

1）试挖深度应满足安设吊盘要求，不宜少于15.0m、大于40.0m；

2）试挖段高应根据井帮稳定情况确定，且不宜超过2.5m；

3）试挖期第1个~3个段高应探明井帮四周冻结壁的“冰点线”；

4）试挖期间，水文管应保留，需截断时，应与冻结单位协商决定；

5）试挖期间，若发现水文孔冒水量突然增大、水文管周围涌水，或井帮与工作面土层出现涌水现象时，应立即停止试挖，并尽快向井内灌水至静止水位，严禁强行排水掘进。

9.1.2  井筒正式掘砌应具备下列条件：

1  冻结情况正常，冻结壁强度达到设计要求；

2  对于深井冻结，当井筒上部掘砌深度超过辅助孔深度时，下部黏土层的井帮温度、冻结壁强度应满足往下正常连续施工的要求。

9.1.3 掘进段高的确定应符合下列规定：

1  掘进段高应根据地层的性质、井帮温度、冻结壁的实际强度、井帮暴露时间与井帮径向位移量及掘进工艺等因素综合考虑确定。

2  冲积层掘进段高的选择应符合下列规定：

1）砂层、胶结较好的砾石层，井帮暴露时间小于48h，掘进段高不宜超过6m，井帮温度不应高于-2℃；

2）砂质黏土层，及胶结较差的卵石层，井帮暴露时间小于36h，掘进段高不宜超过5m，井帮温度不应高于-2℃；

3）冲积层厚度小于200m的黏土层中，井帮暴露时间小于36h，掘进段高不应超过3.6m。井帮温度应符合冻结壁设计要求；

4）在埋深大于200m的厚黏土层中，井帮暴露时间小于30h，井帮最大径向位移不得超过50mm，掘进段高不宜超过2.5 m。井帮温度应符合冻结壁设计要求。

3  岩层中掘进段高的选择应符合下列规定：

1）风化破碎带岩层，应实行短段掘砌，段高不应超过4.0m；较稳定岩层，可视实际情况加大段高，并应进行临时支护。

2）壁座应按照设计规格尺寸一次掘出，掘进过程中应进行临时支护。

9.1.4  井筒掘进应符合下列规定：

1  人工及机械掘进应符合以下规定：

1）人工及机械掘进以铁锹、风镐、挖掘机等为主要机具，对于冻实的黏土层，也可用风镐或改进后的风铲进行掘进；掘进作业应定人定岗，分区分层进行。对于掘进时间长且位移量大的区段，应先开挖井筒中部，后开挖井帮；

2）装土（岩）宜采用机械。

2  冻结段内采用钻爆法除应符合普通凿井法有关规定外，还应符合以下规定：

1）周边炮眼布置应对照冻结孔偏斜图，周边眼与冻结管的间距不得小于1.2 m。对向井内偏斜大的冻结孔，钻眼前应在工作面作出醒目标记。周边眼间距应控制在0.45 m以内；

2）岩层中炮眼深度不宜大于1.8 m；土层中炮眼深度不宜大于1.6 m；

3）爆炸材料应选用抗冻乳化水胶炸药，毫秒电雷管；

4）周边眼装药的药卷长度应不超过炮眼深度的1/2；

5）钻眼时应采取综合防尘措施；

6）应事先编制专门技术安全措施，严格履行审批手续；

7）爆破时应关闭向井内偏斜大的冻结器阀门，爆破后，确认冻结器无渗漏盐水情况后，方可重开阀门。在爆破作业期间，应加强检查冻结器、盐水系统运转情况；

3  深井冻结，应采用冷凝法、干燥法、降低冰点法等措施防止压风管结冰堵塞；

4  冻结壁开“天窗”导致工作面冒水涌砂时，应立即停止掘进，尽快向井内灌水填砂直至静止水位，并采取补救措施，待冻结壁具有足够强度后先试排水，经观察无异常情况方可正常排水，然后继续掘进；

5  掘进过程应定期检查井壁，发现井壁开裂破坏并危及安全时，应立即停止施工，待加固处理后，方可掘进；必要时应考虑提前转入套内壁；

6  若冻结管偏入井帮内，应立即停止该冻结管盐水循环，排出管内盐水，割除偏入部分并封闭管端，应分析该冻结管对下部冻结壁强度和稳定性影响，制定相应补救措施；

7  因冻结管断裂，井帮、工作面发生渗、涌盐水，应立即停止盐水系统运转并关闭总阀门和冻结器阀门，及时排出工作面盐水。同时确定断裂冻结管的数量和深度，及时采取有效补救措施，待冻结壁稳定后方可继续掘进；

8  冲积层段停止正式掘砌时应及时对暴露的井帮进行支护，并应在工作面浇筑防水混凝土封底；

9  冻结段外壁施工结束后，套壁前，应在井底浇筑混凝土封底。

9.1.5  转入基岩普通法施工应符合下列规定：

1  在转入基岩普通法施工前，应根据井筒检查孔资料及冻结段施工实测数据，进一步查清下部基岩水文资料，分析预计井筒涌水量，并编制相应技术安全措施；

2  冻结段最深掘进位置应符合设计要求；

3  冻结段壁座下第一个段高宜控制在2.0m以内。

9.1.6  全深冻结的井筒向平巷或硐室过渡施工应符合下列规定：

1  应事先查清冻结管终孔深度、偏斜方位及相应地段岩层构造情况，并编制相应防透水措施及穿过平巷或硐室的冻结管处理措施；

2  当井筒掘进到与平巷或硐室连接处上方时，应安设有足够能力的排水设备后，方能继续掘进。

## 9.2  井筒支护

9.2.1  井筒支护应符合下列规定：

1  井筒支护应编制相应的施工技术措施；

2  混凝土材料和外加剂，其选用与用量应通过配制试验来确定，应适当提高混凝土的早期强度；

3  强度大于C40的混凝土，宜采用底卸式吊桶下料，并应有防粘模措施；

4  内层、外层井壁的厚度、强度及净半径应符合设计要求；

9.2.2  外壁施工应符合下列规定：

1  砌壁模板可选用整体移动钢模板、装配式钢模板、绳捆模板。在深冻结井施工中，应备有不少于一组1.0m~1.5m高的应急模板；

2  混凝土的适宜入模温度为15℃；低温季节施工时的入模温度应不低于10℃；模板脱模时的混凝土强度应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511第4.4.2条第8款的规定；

3  井壁与冻土间泡沫塑料板，应采用全封闭方式铺设，上下左右接茬缝应错开，其厚度应符合设计要求；

4  外壁混凝土宜采用底卸式吊桶输送，也可采用管路输送。也可采用管路输送时，应制定专门的安全技术措施。

9.2.3  壁座段井壁施工应整体连续浇筑混凝土。

9.2.4  内壁施工应符合下列规定：

1  内壁施工前，应清除外壁表面上的冰霜，井壁表面应平整；

2  混凝土入模温度不宜低于15℃；采用夹层时，应不低于10℃；基岩段应不低于20℃。混凝土应采用底卸式吊桶输送；

3  内层井壁施工可选用液压滑升钢模板、装配式钢模板、绳捆模板，且应符合《煤矿井巷工程施工规范》GB50511的有关规定；

4  采用液压滑升钢模板施工时，应按照混凝土初凝强度严格控制滑升速度，均匀滑升，每次滑升高度与停滑时间应按施工技术措施要求进行操作，日滑升速度宜控制在12m；

5  对已浇筑的内层井壁混凝土应适时进行洒水养护。

9.2.5  钢筋混凝土井壁施工，除应符合上述规定外，还应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

## 9.3  施工过程中的检测

9.3.1  掘砌过程中的检测应符合下列规定：

1  井帮温度、冻土“冰点线”与工作面空气温度、水文孔中水的温度检测：

1）检测部位：掘进工作面土层；

2）检测方法：井帮冻土温度与冻结壁“冰点线”应一道进行检测，以井帮温度检测为主。检测时沿井帮圆周对称选4个~8个测点，测点孔深不小于50mm，用测温计进行检测。当测得井帮温度高于冰点温度时，可分析冻土发展速度推断“冰点线”位置；当测得井帮温度低于冰点温度时，可从掘进工作面继续测得“冰点线”位置。在掘进工作面中间位置测量气温，在水文观测孔内测量水温。

3）检测时间：一般情况下，应每一个掘进段观测1次，也可视土层性质变化调整检测次数。冻结立井开挖井帮温度检测按附录M进行；

4）冻结岩石段掘进施工中条件允许时，可量测冷却后的炮眼或岩石裂隙中的温度，不同岩性的地层量测一次。

2  井帮径向位移量的检测：

1）检测部位：设置在粘土层，在距工作面三分之二段高的部位；

2）检测方法：沿井帮圆周对称选4个~ 8个点，用收敛计进行检测，也可在已砌井壁刃脚处挂铅垂线，检测垂线与井帮径向距离的变化。

3）检测时间：应从设置测点到砌壁开始为止，检测2次~3次。冻结立井开挖井帮位移检测按附录N进行。

3  工作面底鼓的检测：

1）检测部位：在垂深大于200m的深厚粘土层中，在掘进工作面布设3~5个点；

2）检测方法：以井壁下沿为参照点，用钢尺测量工作面与井壁下沿平面的垂直距离变化；

3）检测时间：每段高掘进结束时检测一次，待下一段高掘进之前再检测一次；

4）在掘进过程中，若发现有明显的底鼓现象，应立即停止掘进，分析原因，采取必要的安全措施。冻结立井开挖工作面底鼓量检测按附录P进行。

9.3.2  混凝土检测应符合下列规定：

1  入模温度检测：

1）检测部位：井下吊盘上或正在浇筑的混凝土中；

2）检测方式：用测温计插入混凝土50mm~100mm深处测量；

3）检测时间：外壁每浇筑一个段高应检测一次，内壁每浇筑10m观测一次；

4）混凝土搅拌温度应在搅拌机卸料处测量，每班观测二次。

2  混凝土强度检测：

1）试块检测数量：外壁每浇筑30m~40m，内壁每浇筑20m~30m及壁座部位应至少做一组在标准养护条件下的试块；

2）检测方法及内容：

常温养护：在搅拌机卸料口随机取样，试块应在常温（不低于15℃）水中养护28d，进行抗压试验。为了早期预报强度，对1d、3d、7d等养护期的试块试验，以及套壁前，对初凝、终凝、强度达到0.3MPa~0.5MPa的时间等，应另做试验。

3  原材料及水的检测：

1）检测内容：水泥强度及安定性，砂、石骨料材质、级配及含泥量，水质。具体检测内容应按混凝土有关规范执行；

2）检测方法：由施工单位委托具有相应资质的建材试验检测中心进行检测；

3）检测次数：应执行建筑业现行施工规范中有关规定。

9.3.3  井口地表冻融观测应符合下列规定：

1  测点布置：以冻融范围外的基桩为基点，并在凿井井架基础上布置4个测点；

2  观测方式：对高程及位移进行观测；

3  观测时间：从井架基础施工完并布点开始，到冻结壁全部解冻为止。具体观测时间应根据冻结与解冻实际进展情况进行安排，但最少每月应观测一次。

## 9.4  壁间及壁后注浆

9.4.1  壁间注浆施工应符合下列规定：

1  注浆充填时间的确定应符合下列规定：

1）夹层周围井壁混凝土温度应不低于4℃；

2）冻结壁在解冻过程中但仍处于封闭状态，并能承受外部水压力；

3）根据上述原则，并结合凿井施工工序的转换，合理安排注浆时间。

2  注浆充填施工应符合下列规定：

1）注浆应采用上行式，由下往上分段进行，一般段高在30m左右，最大段高不得超过50m；

2）每段注浆孔应沿内壁圆周均匀布置，一般为4个~6个孔，上下排注浆孔位应交错布置，孔深应穿透夹层，进入外壁深度不得大于50mm。亦可在内壁施工时按设计要求，预埋注浆孔口管；

3）每次注浆必须先钻完上下两排注浆孔，当下排注浆孔注浆时，上排注浆孔作为观察孔，观察出浆情况，并依此调整注浆参数，分析每段注浆效果；

4）每段注浆前应先注清水冲洗夹层与井壁间空隙，待水路畅通后方可正式注浆。

3  注浆充填材料及参数应符合下列规定：

1）常用的注浆材料为水泥、水玻璃。应以水泥单液浆为主，当发现吸浆量较大时，或注浆即将结束时，亦可采用水泥、水玻璃双液浆液；

2）水泥浆配合比为水泥 : 水＝0.6 : 1；双液注浆水泥浆与水玻璃的体积比宜为1 :（0.6~0.8），最大不得超过1 : 1，水玻璃浓度应选用40°Bé；

3）注浆充填压力应控制在1.4MPa~2.0MPa之间。当浆液不通畅时，也可适当提高注浆压力，但不得大于注浆处静水压力的1.4倍。

4  注浆充填结束应符合下列规定：

1）注浆压力达到施工技术措施的规定；

2）注浆压力稳定，进浆均匀，出浆孔正常出浆，且出浆量与进浆量基本持平。

9.4.2  冻结基岩段进行壁后注浆时，按《煤矿井巷工程施工规范》GB50511第5.4执行。

9.4.3  各孔注浆结束后，应用膨胀水泥封堵注浆孔。

9.4.4  注浆过程中当发现注浆孔有出水并带砂时，应立即封堵注浆孔。

# 10  冻结管（孔）处理

## 10.1  冻结管回收

10.1.1  冻结管是否回收应由冻结单位和建设单位协商确定。

10.1.2  回收冻结管应制定安全技术措施。

## 10.2  冻结管（孔）充填

10.2.1  无论是否回收冻结管，对全管（孔）应用水泥砂浆充填。

10.2.2  冻结管（孔）充填应制定安全技术措施。

10.2.3  充填前，应先回收供液管（冻结管），并将管（孔）口封堵严密，不得进水、泥浆、杂物等。10.2.4  充填应采用灰比为1水泥浆或水泥黏土混合浆，浆液应防冻，浆液体积不低于全孔体积的95%，并做原始记录。

## 10.3  冻结管（孔）充填质量验收

I

主 控 项 目

10.3.1  冻结管（孔）的充填质量应符合冻结设计要求。

检查方法：逐管（孔）检查。

检验方法：现场检查或检查冻结管（孔）的充填记录。

# 11 环境保护与职业健康

## 11.1  氨及盐水回收

11.1.1  制冷站拆除前，应进行氨的回收，并应符合下列规定：

1  回收氨应制定安全技术措施；

2  备齐回收液氨的工具及防护用品、医药救急箱；

3  宜采用专用氨罐车回收氨。采用氨瓶或储液桶回收氨时，在使用前须按照要求进行试验，合格后方可使用；

11.1.2  冻结施工结束后，应进行盐水的回收，并应符合以下规定：

1  回收盐水应制定安全技术措施；

2  盐水回收前应准备好储存池、水泵及运输工具等；

3  盐水干管、集配液圈、沟槽、蒸发器等不同部位的盐水应全部回收。

## 11.2  污染源控制

11.2.1  作业地点的噪声不应超过85dB(A)，超过85dB（A）时应使用防护用具。当噪声大于90 dB（A）时，应采取降低噪声的措施。

11.2.2  泥浆应按照建设单位指定位置进行排放，或处理后进行排放。

11.2.3  在运输氨和盐水时，容器应进行密封。制冷站拆除前，应回收氨和盐水，不得任意排放污染环境。

11.2.4  保温材料及其他固体废弃物应按照指定位置堆放，妥善回收、处置。

11.2.5  制冷站内应加强通风，并配备氨浓度检测仪，定期检测。

## 11.3  职业健康

11.3.1  冻结施工单位应加强职业危害的防治和管理，建立、健全职业病防治责任制。

11.3.2  对员工的健康检查及培训应符合以下规定：

1  对新工人应进行岗前职业健康检查，控制就业禁忌症，并建立职业卫生健康档案；

2  应把职业病防治知识及劳动卫生知识列入新员工的培训内容中；

3  加强职业危害学习培训，定期组织员工学习职业危害和职业卫生常识。

11.3.3  劳动防护用品应符合《用人单位劳动防护用品管理规范》。

11.3.4  生活用水的水质应符合国家卫生标准。

11.3.5  对氨中毒及冻伤的病人应安排治疗。

# 附录A  岩层稳定性分类

表A  岩层稳定性分类表

| 分 类 |  | 岩层描述 | 岩种举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |
| Ⅰ | 强稳定岩层 | 1.坚硬、完整、整体性强，不易风化。 2.层状岩层，层间胶结好，无软弱夹岩。 | 玄武岩、石英岩、石英质砂岩、奥陶纪石灰岩、茅口石灰岩等。 |
| Ⅱ | 稳定岩层 | 1.比较坚硬。 2.层状岩层，胶结较好。 3.坚硬块状岩层，裂隙面闭合无泥质充填物。 | 砾岩、胶结好的砂岩、石灰岩等。 |
| Ⅲ | 中等稳定岩层 | 1.中硬岩层。 2.层状岩层以坚硬为主，夹有少数软岩层。 3.较坚硬的块状岩层。 | 砂岩、砂质泥岩、粉砂岩、石灰岩等。 |
| Ⅳ | 弱稳定岩层 | 1.较软岩层。 2.中硬层状岩层。 3.中硬块状岩层。 | 泥岩、胶结不好的砂岩、煤等。 |
| Ⅴ | 不稳定岩层 | 1.高风化、潮解的松软岩层。 2.各类破碎岩层。 | 泥岩、软质灰岩、破碎砂岩等。 |

# 附录B  制冷站制冷能力设计计算

B.1  氨制冷系统

B.1.1  冻结管吸热能力应按下式计算：

=πdHN qf                                                      (B.1.1)

式中    — 冻结管总吸热能力，kJ/h；

— 冻结管外直径，m；

— 冻结管长度，m；

— 冻结管数量，个；

qf — 冻结管单位面积吸热负荷：采用840 kJ/m2h~1050 kJ/m2h。

B.1.2  制冷冻制冷能力应按下式确定：

1  一个制冷站服务于一个井筒

(B.1.2-1)

式中    — 制冷站制冷能力，kJ/h；

m — 冷量损失系数，采用1.1~1.15。

2  一个制冷站服务于两个井筒

(B.1.2-2)

式中  、—分别为两个井筒所需的冷量，kJ/h

—为先期冻结井筒冻结壁维持期的冷量供给系数，采用0.4~0.6。

B.1.3  氨压缩机工作制冷量的确定应符合下列规定：

1  氨压缩机工作制冷循环系统工况：

1）冷凝温度、压力，冷凝温度高于冷却水出水温度3℃~5℃；

冷凝压力不得高于1.3MPa；氨压缩机排气温度不得高于130℃；

2）蒸发温度，蒸发温度比蒸发器盐水温度低5~7℃；

3）中间压力，中间压力不应高于0.5MPa,也不得低于0.2MPa。

或中间压力按下式计算：

(B.1.3-1)

式中 、— 蒸发压力和冷凝压力；

— 系数，取值0.9~1.0；

4) 高低压缩机吸气容积比：1:2 ~ 1:3；

5) 过冷温度  双级压缩制冷 5℃；

6) 允许吸气温度  高于蒸发温度5℃~8℃。

2  单级压缩工作制冷量

1）换算法

(B.1.3-2)

式中   — 压缩机工作制冷量，kJ/h；

— 压缩机标准制冷量(厂家提供)，kJ/h；

— 由标准制冷量折合工作制冷量的换算系数由表B.1.3查得。

表B.1.3  制冷量换算系数

| 蒸发温度（℃） | 冷凝温度（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| -35 | 0.308 | 0.266 | 0.244 | — | — |
| -30 | 0.442 | 0.388 | 0.352 | 0.331 | — |
| -25 | 0.630 | 0.563 | 0.505 | 0.453 | 0.406 |
| -23 | 0.725 | 0.640 | 0.610 | 0.538 | 0.475 |
| -22 | 0.787 | 0.703 | 0.635 | 0.575 | 0.516 |
| -20 | 0.865 | 0.777 | 0.720 | 0.650 | 0.580 |
| -18 | 0.970 | 0.890 | 0.813 | 0.750 | 0.672 |
| -15 | 1.154 | 1.057 | 0.980 | 0.890 | 0.818 |

2）按氨压缩循环容积量计算

(B.1.3-3)

式中    — 压缩机工作制冷量，kJ/h； — 压缩机吸气系数，由厂家提供；

— 压缩机理论排气量，m3/h； — 工作工况下氨的单位容积制冷量，kJ/m3。

3  串联双级压缩工作制冷量

(B.1.3-4)

kg/h                                    (B.1.3-5)

(B.1.3-6)

式中  — 蒸发压力下饱和蒸汽氨的焓，kJ/kg；

— 经中间冷却器盘管再冷却后液氨的焓，kJ/kg；,值由氨热

力循环、焓压图中查得；

— 低压机氨循环量；

— 低压机的理论吸气容积，m3/h；

— 蒸发压力工况下氨的比容，m3/kg；

— 低压机吸气系数：

— 压缩指数，氨压缩机，。

4  根据制冷站制冷能力，压缩机工作制冷量及高低压机吸气容积比，确定制冷站装机容量，浅井冻结时可考虑备用机。

B.1.4  氨循环系统附属设备选择及充氨量应符合下列规定：

1  冷凝器冷却面积可按下式计算：

(B.1.4-1)

式中    — 冷凝器总冷却面积，m2；

— 冷凝器总热负荷，kJ/h；

— 冷凝器单位热负荷：

立式壳管式   采用12560~14654 kJ/m2·h

蒸发式       采用4186~6699 kJ/m2·h

— 工作系数，采用1.1~1.2。

2  蒸发器面积可按下式计算：

(B.1.4-2)

式中    — 蒸发器总蒸发面积，m2；

— 制冷站最大工作制冷量，kJ/h；

— 蒸发器单位面积热负荷：

立式采用  8374~10467 kJ/m2·h

卧式采用  7536~9211 kJ/m2·h

— 工作系数，采用1.1~1.15。

3  按氨的允许流速0.6m/s选择中间冷却器（盘管式）。

4  按氨的允许流速选择管路直径，管路内流速应符合表B.1.4-1规定。

表B.1.4-1  允许流速

| 管道名称 | 允许流速m/s |
| --- | --- |
| 气体吸入管 | 10~16 |
| 气体排出管 | 12~25 |
| 冷凝器至高压贮液器的液体管 | <0.6 |
| 贮液器至膨胀阀的液体管 | 1.2~2.0 |
| 膨胀阀至蒸发器的液体管 | 0.8~1.4 |

5  制冷站制冷系统充氨量应符合下列规定：

1）首次充氨量应根据附属设备和管路容积计算确定，蒸发器和高压贮液器充氨量为容积的80%，冷凝器充氨量为15%，中间冷却器为30%，管路充氨量应按附属设备总氨量的20%，各附属设备的充氨量应符合表B.1.4-2的规定；

2）应考虑运转过程损失，每月补充量为总量的2.5%~10%。

表B.1.4-2  附属设备充氨量

| 设备名称 | 规格 | 充氨容量（%） | 充氨量（kg/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸发器（m2） | 90 | 80 | 600 |
|  | 160 | 80 | 1000 |
|  | 240 | 80 | 1500 |
| 冷凝器（m2） | 75 | 15 | 160 |
|  | 100 | 15 | 200 |
|  | 150 | 15 | 320 |
|  | 250 | 15 | 500 |
| 高压贮液器（m3） | 2 | 80 | 1000 |
| 中间冷却器（mm） | Ф600 | 30 | 300 |
|  | Ф700 | 30 | 400 |

B.2  盐水循环系统

B.2.1  盐水(氯化钙水溶液)循环系统管路的允许流速应符合下列规定：

1  冻结器环形空间为0.1 m/s~0.3m/s；

2  供液管为0.6 m/s~1.5m/s；

3  干管及配集液圈为1.5 m/s~2.0m/s。

B.2.2  氯化钙水溶液应符合下列规定：

1  氯化钙水溶液的凝固点应低于盐水设计温度8℃~10℃；

2  氯化钙水溶液的比重应在1.25~1.28之间，应采用纯度为96%的无水氯化钙或纯度为70%的晶体氯化钙配制；

3  氯化钙水溶液性质应符合表B.2.2规定。

表B.2.2  氯化钙水溶液性质

| 在+15℃时 | 密度(g/cm3) 波美度(°Bé) 浓度(质量%) | 1.24 28.0 25.7 | 1.26 29.8 27.5 | 1.27 30.7 28.4 | 1.28 31.6 29.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝固温度 (℃) |  | -31.2 | -38.6 | -43.6 | -50.1 |
| 1m3 盐水中氯化钙含量(kg) |  | 318.7 | 346.5 | 360.7 | 376.3 |

续表B.2.2

| 在+15℃时 |  | 密度(g/cm3) 波美度(°Bé) 浓度(质量%) | 1.24 28.0 25.7 | 1.26 29.8 27.5 | 1.27 30.7 28.4 | 1.28 31.6 29.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 热 物 理 性 质 | 比 热 (kJ/kg.℃) | -20 -25 -30 -35 -40 | 2.805 2.805 2.763 － － | 2.763 2.742 2.742 2.721 － | 2.721 2.721 2.700 2.700 2.680 | 2.680 2.670 2.659 2.638 2.638 |
|  | 导热系数 (kJ/m.h.℃) | -20 -25 -30 -35 -40 | 1.829 1.805 1.779 － － | 1.821 1.796 1.771 1.750 － | 1.817 1.792 1.767 1.742 1.721 | 1.813 1.808 1.763 1.737 1.716 |
|  | 动力粘度 ×10-4 (kg·s/m2) | -20 -25 -30 -35 -40 | 10.77 13.16 15.10 － － | 12.1 15.0 17.5 22.0 － | 12.9 16.3 19.2 25.0 31.0 | 14.1 17.6 21.0 26.0 33.0 |

4  氯化钙水溶液应充满循环系统中所有的容器和管路。氯化钙

用量应按下式计算确定。

（B.2.2）

式中  — 冻结器内盐水体积，m3；

— 干管及配集液圈内盐水体积，m3；

— 蒸发器内盐水体积，m3；

— 单位盐水体积固体氯化钙含量kg/m3，由表B.2.2查得

— 固体氯化钙纯度，一般无水氯化钙取96%，晶体氯化钙取70%。

B.2.3   盐水泵选择应符合下列规定：

1  盐水泵流量应按下式确定：

(B.2.3-1)

式中  w— 盐水泵流量，m3/h；

— 盐水密度，kg/m3；

— 盐水比热，kJ/kg·℃；

— 去回路盐水温差：

冻结深度<250m    选取2℃~4℃；

冻结深度≥250m   选取4℃~6℃。

2  盐水泵扬程应按下列公式确定：

(B.2.3-2)

按下式计算：

(B.2.3-3)

(紊流)                                          (B.2.3-4)

(层流)                                            (B.2.3-5)

(B.2.3-6)

式中  — 盐水干管和集配液圈中的压头损失，m；

— 供液管中的压头损失，m；

— 冻结器环形空间的压头损失，m；

— 盐水管路中弯头、三通、阀门等局部阻力，取值为的20%，m；

— 盐水泵的压头损失，3 m ~5 m；

— 封闭式循环系统中回路盐水管高出盐水泵的高度，1.5m；

— 盐水管的直径，m；

— 盐水管的长度，m；

— 重力加速度，9.81m/s2；

— 盐水流速，m/s；

— 盐水流动阻力系数；

— 雷诺数；

— 盐水动力粘度系数，kg·s/m2。

3  电动机功率应按下式确定：

（B.2.3-7）

式中   N— 盐水泵电动机功率，kW；

— 盐水泵的效率，0.75；

— 电动机的效率，0.85。

4  盐水泵台数按设计配备，应设备用泵。

B.3  冷却水循环系统

B.3.1   制冷站冷却水总用水量应满足冷凝器和压缩机冷却水的用量，并应符合下列规定：

1  冷凝器用水量

1）立式壳管冷凝器用水量可按下式计算：

（B.3.1-1）

式中  — 冷凝器总热负荷，kJ/h；

— 冷凝器进出水温差，＝3℃~5℃。

2）蒸发式冷凝器用水量由厂家提供。

2  压缩机冷却用水量W2，由厂家提供。

3  制冷站总用水量W0＝W1＋W2                                          （B.3.2-2）

B.3.2  水源供水量可按下式计算：

（B.3.2-3）

式中  — 水源供水量，m3/h；

— 冷却水回水池温度，℃；

— 冷凝器进水温度，℃；

— 水源入水池温度，℃。

采用立式壳管冷凝器时，应采用冷却塔、水池循环水。

B.3.3  冷却水的水温水质应符合下列要求：

1  冷凝器进水温度，制冷站单级压缩制冷运转时应低于22℃；双级压缩运转时应低于25℃；螺杆机组运转时应低于28℃；

2  水质应符合下列规定：

1）PH值应为6.5~8.5；

2）碳酸盐硬度(毫克当量/升)：立式壳管冷凝器应为6~10，蒸发式冷凝器和压缩机应为5~7；

3）浑浊度(mg/L)：立式壳管冷凝器应低于150，蒸发式冷凝器和压缩机应低于50。

B.3.4  主要设备选择应符合下列要求：

1  水源供水及循环水的水泵应根据流量、扬程来选择，电机功率宜稍大。循环水池应设备用泵；

2  宜选用100~200m3 /h的玻璃钢冷却塔；

3  采用蒸发式冷凝器必须安设水质处理仪，立式壳管冷凝器在深井冻结中应安设水质处理器。

B.4  低温容器及管路保温层

B.4.1  下列容器、管路必须保温，并应铺设防潮层：

1  氨循环系统的中间冷却器，液氨分离器及低温管路；

2  盐水循环系统的蒸发器盐水箱，干管及配集液圈。

B.4.2  保温层应符合下列规定：

1  平壁、桶形、管道保温层厚度计算原则：应使其外表面温度比环境露点温度高2℃左右，不产生凝结水，使冷量损失在允许范围内；

2  保温层宜采用聚苯乙稀等泡沫塑料制品，其密度为20~50kg/m3，导热系数小于0.17kJ／m.h.℃，抗压强度≥0.15MPa。

B.5  供电系统

B.5.1  制冷站设备容量及负荷计算应符合下列规定：

1  设备负荷计算采用分组方式，应采用下列公式计算：

1）成组设备有功功率P＝ΣＰt·Kx                                      (B.5.1-1)

2）成组设备无功功率Ｑ＝P·tgψ                                          (B.5.1-2)

3）成组设备视在功率Ｓ＝P／cosψ                                       (B.5.1-3)

式中  Pt— 每台电动机额定容量kW；

Kx— 成组设备需用系数；

cosψ— 成组设备功率因素；

tgψ— 功率因素正切值。

2  变压器容量计算原则：变压器容量应根据最大用电负荷来选择。宜选用多台变压器，当运行变压器因故障或定期停电检修，其余变压器应能承受用电最大负荷的75%以上。

3  高压电缆截面选择应采用最大负荷时线电流，按经济电流密度选择电缆截面，并采用电压损失、长期允许电流校核。

# 附录C  钻场基础施工验收

表C  钻场基础施工验收单

工程名称：

| 工程名称 |  |  | 基础名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工时间 |  |
| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 实测数值 |
| 1 | 基础外形尺寸 |  | +50，-20 |  |
| 2 | 基础坐标、横轴线 |  | ±20 |  |
| 3 | 基础不同点平面标高 |  | +0，-20 |  |
| 4 | 基础混凝土厚度 |  | 20 |  |
| 5 | 基础平面上不平度 | 每米 | 5 |  |
|  |  | 全长 | 10 |  |
| 6 | 混凝土强度 |  |  |  |
| 7 | 基础外观检查情况 |  |  |  |
| 施 工 单 位 自 检 结 论 | 施工负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |

# 附录D  钻孔常用泥浆组成及配制方法

表D  钻孔常用泥浆组成及配制方法

| 用途 | 名 称 | 材 料 | 性 能 | 适 用 地 层 | 泥 浆 成 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 止 塌 孔 | 聚丙烯酰氨泥浆 | 聚丙烯酰氨、 纯碱 | 相对密度大粘度高、泥皮厚韧性好，护壁性能好 | 松散特厚的卵石层 | 水、粘土、纯碱、聚丙烯酰氨 |
|  | 纯碱泥浆 | 纯碱 | 粘度大、泥浆颗粒分散、润滑性好 | 砂层和一般地层 | - 将纯碱配成1/5、1/10、1/30、1/100等浓度 - 纯碱为粘土重量的5% |
|  | 水泥泥浆 | 32.5、42.5普通硅酸盐水泥 | 高粘度和相对密度，保护孔壁 | 易塌砂层、砾石层及不稳定地层 | 每立方米泥浆中加（25~50）kg水泥 |
|  | 钠羧甲基纤维素泥浆 | 钠羧甲基纤维素、纯碱 | 提高粘度、降低失水量，加固孔壁，增加悬浮力和携带力 | 流砂等泥浆漏失层 | 水、粘土、纯碱、钠羧甲基纤维素 |
|  | “双聚”泥浆 | 聚丙烯酰胺、聚丙烯睛、膨润土、纯碱 | 比重小、粘度高，泥皮薄、韧性好，失水量小 | 松散特厚层卵石、砾石、砂层 | 水、膨润土、聚丙烯酰胺、聚丙烯睛、纯碱 |
| 防 漏 堵 漏 | 石灰泥浆 | 生石灰 | 提高粘度、防漏堵漏 | 裂隙、断层、风化带和不整合带 | 1．按重量比1/10加入泥浆中，粘度达70s 2．按重量比1/3加入泥浆中，粘度达100s |
|  | 水玻璃泥浆 | 水玻璃 | 提高粘度、防漏堵漏 | 裂隙漏水地层 | 1．加入泥浆重量的1.5%，粘度达45s，加5%，粘度可达100s 2．加入量不应超过15%，否则粘度会降低 |
|  | 锯末和锯末碱剂泥浆 | 锯末、烧碱 | 提高粘度、防漏堵漏 | 裂隙、断层漏水地层 | 1．每立方米泥浆中加入1~2麻袋锯末 2．锯末碱剂中烧碱与锯末重量比为2/1 3．锯末碱剂以体积比20%加入泥浆中 |
| 稀释泥浆 | 丹宁碱剂泥浆 | 丹宁粉、烧碱 | 稀释作用，降低粘度 | 粘土等地层 | 1．丹宁碱剂中丹宁烧碱浓度为1/5、1/10 2．丹宁碱剂中丹宁与水体积比为2/1000~5/1000 3．将丹宁剂水按体积比试验加入泥浆中 |

# 附录E  冻结管材外观质量检查

表E  冻结管材外观质量检查记录表

工程名称：                                                                                              日期：

| 孔号 |  | 批次 |  | 代表数量（t） |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  |  |  |  |  |
| 锈蚀情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无明显变形 |  |  |  |  |  |  |
| 有无裂缝 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度是否均匀 |  |  |  |  |  |  |
| 坡口角度 |  |  |  |  |  |  |
| 有无明显弯曲 |  |  |  |  |  |  |
| 有无明显扁口 |  |  |  |  |  |  |
| 有无明显夹皮 |  |  |  |  |  |  |
| 有无明显凹陷 |  |  |  |  |  |  |
| 有无焊接防滑块 |  |  |  |  |  |  |

材料员：                                                                                质检员：

# 附录F  钻孔配、下管记录表

表F  钻孔配、下管记录表

工程名称：

| 施工钻机 |  |  |  |  | 配管日期 |  |  |  | 下管日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  |  | 规格 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 规格 |  |  |
| 序号 | 根长（m） |  | 序号 |  | 根长（m） | 序号 | 根长（m） |  |  |  | 序号 |  | 根长（m） |
| 小计 |  |  | 小计 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 合计长度 |  |  |  | 割去长度 |  |  |  | 实下长度 |  |  |  |  |  |
| 配管人 |  |  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |  |  |  |  |

施工负责人：                质检员：               项目技术负责人：

# 附录H  冻结管焊接打压试漏验收

表H 冻结管焊接打压试漏验收表

工程名称：

| 施工 钻机 | 孔 号 | 试压起止时间 （ 月 日 时 分） | 初始压力 （MPa） | 前30min压降（MPa） | 后15min压降（MPa） | 电 焊 工 | 试 压 人 | 验收 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工负责人：                                  质检员：                           项目技术负责人：

# 附录J  冻结管耐压复测

表J  冻结管耐压复测表

工程名称：

| 孔号 | 试压起止时间 | 初始压力 （MPa） | 前30min压降 （MPa） | 后15min压降 （MPa） | 验收 结果 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工负责人：             质检员：               项目技术负责人：

# 附录K  制冷站氨系统密封性能试验

表K1  制冷站氨系统压气试漏记录表

工程名称：

| 验收 项目 | 标准规定 |  | 检查情况 | 质量 评定 | 检验 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 压 系 统 | 压气试验压力1.8MPa，前6h允许压降0.05MPa，后18h压力不变为合格。 |  |  |  |  |
| 中 压 系 统 | 压气试验压力1.4MPa，前6h允许压降0.05MPa，后18h压力不变为合格。 |  |  |  |  |
| 低 压 系 统 | 压气试验压力1.4MPa，前6h允许压降0.05MPa，后18h压力不变为合格。 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 年 月 日 |  | 监理单位： 年 月 日 |  | 施工单位： 年 月 日 |  |

表K2  制冷站氨系统真空试漏记录表

工程名称：

| 验收 项目 | 标准规定 |  | 检查情况 | 质量 评定 | 检验 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 压 系 统 | 真空度（0.097~0.101）MPa， 24h压力（0.090~0.093）MPa，为合格。 |  |  |  |  |
| 中 压 系 统 | 真空度（0.097~0.101）MPa， 2h压力（0.090~0.093）MPa，为合格。 |  |  |  |  |
| 低 压 系 统 | 真空度（0.097~0.101）MPa， 2h压力（0.090-0.093）MPa，为合格。 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 年 月 日 |  | 监理单位： 年 月 日 |  | 施工单位： 年 月 日 |  |

# 附录L  制冷站运转日志

表L  制冷站运转日志

工程名称：                                                                                         日期：

| 班 别 | 运行形式 | 压 力（MPa） |  |  |  |  |  | 盐水温度（℃） |  |  |  |  |  | 运 行 设 备 |  |  |  | 备用机号 |  | 待修机号 |  |  | 记 事 | 班 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蒸发器 | 中冷器 | 冷凝器 | 盐水泵 |  |  | 去1 | 回1 | 去2 | 回2 | 去3 | 回 3 | 低压机 | 高压机 | 盐水泵 | 清水泵 | 低压机 | 高压机 |  | 低压机 | 高压机 |  |  |

施工负责人：                                      设备管理员：                                  质检员：

# 附录M  冻结立井开挖井帮温度检测

表M  冻结立井开挖井帮温度检测记录表

| 日期 | 段序 | 段高 | 观测深度 | 掘进荒径 | 岩 性 | 井帮温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  | 井中 温度 | 空气 温度 | 冻土 进荒 | 备 注 | 测量人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m） | （m） | （m） |  | 东 | 东南 | 南 | 西南 | 西 | 西北 | 北 | 东北 | ℃ | ℃ | mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (井口标高、开挖深度起始点，锁口结构、深度、圈径等) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （机组增减、短时间停机，冻结孔投入数变化、冻结器流量、更换泵等） |  |

# 附录N  冻结立井开挖井帮位移检测

表N  冻结立井开挖井帮位移检测记录表

| 日 期 （年.月.日） | 段高 （m） | 垂深 （m） | 土 性 | 检测次数 | 测点方位及径向位移量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ES | S | WS | W | WN | N | EN | E |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时间间隔（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 位移平均速率 （mm/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人员：

# 附录P  冻结立井开挖工作面底鼓量检测

表P  冻结立井开挖工作面底鼓量检测记录表

| 日 期 （年.月.日） | 段高 （m） | 工作面垂深 （m） | 土 性 | 检测记录 | 工作面底鼓测点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E（东） | S（南） | W（西） | N（北） | 点C（中心） |
|  |  |  |  | 停止掘进时间 （日、时） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砌壁结束时间 （日、时） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底鼓量（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停掘时间（h） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 底鼓平均速率 （mm/h） |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人员：

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下。

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用 “可”。

2  条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定””或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《煤矿井巷工程施工规范》GB50511-2010

《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213-2010

《煤矿冻结法开凿立井工程技术规范》MT/T 1124-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《煤矿立井井筒及硐室设计规范》GB50384-2007

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ12

《煤矿安全规程》2016年

《压力管道安装安全质量监督检验规则》

《压力管道安全管理与监察规定》

《特种设备安全监察条例》

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

中华人民共和国国家标准

矿山立井冻结法施工及质量验收规范

GB/T××× - 201×

# 条 文 说 明

# 制订说明

本规范是在立井井筒冻结法施工技术成熟的条件下，结合近十几年来成熟的科技成果和施工实践经验，制订而成。

本规范在制订过程中坚持“安全施工、技术合理、工艺先进”和“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的原则。

本规范在制订过程中，编制单位进行了深入的调查研究，并以多种形式广泛征求了施工单位、矿区建设单位、质监站、高校、科研院所、设计院等众多单位和煤炭行业老专家的许多宝贵的意见和建议，并经过多次专家会议讨论、审查，编制单位反复修改、补充和完善，最后经审查定稿。

本规范适用于立井井筒冻结法施工及工程质量验收。为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用规范时正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明。但是，本条文说明不具与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目    次

1  总  则	49

2  术  语	50

3  基本规定	51

4  施工准备	52

4.1  一般规定	52

4.2  地质资料	52

4.3  冻结方案设计原则	52

5  冻结钻孔施工与验收	59

5.1  一般规定	59

5.2  冻结钻孔施工	59

5.3  冻结钻孔测斜、纠偏	59

6  冻结器安装与验收	60

6.1  一般规定	60

6.2  冻结器安装	60

6.3  管外环形空间置换充填	60

7  制冷站安装与运转	61

7.1  一般规定	61

7.2  制冷站安装	61

7.3  制冷站运转	61

8  冻结壁监测与判断	62

8.1  一般规定	62

9  井筒掘进与支护	63

9.1  井筒掘进	63

9.2  井筒支护	63

9.4  壁间及壁后注浆	63

10  冻结管（孔）处理	64

10.2  冻结管（孔）充填	64

11  环境保护与职业健康	65

11.3  职业健康	65

# 1  总  则

1.0.1  本条指出的是制定本规范的目的。规范中各个条款都是为实现这个目的制定的。本规范是立井冻结工程作为分部工程的第一个独立的规范，适用于包括煤矿在内的立井井筒冻结工程。

1.0.2  本条规定了本规范的使用范围。据统计，截至2016年全国采用冻结法施工的井筒近千余个，冻结总长度超过250km，表土深度大于550m的超过15个、或冻结深度大于700m立井井筒冻结工程超过35个。其中，甘肃核桃峪矿副井冻结深度达到955m，山东巨野万福矿井副井冻结设计深度840m，冲积层厚度达到754m。这些井筒的建成表明，在冻结深度上有了很大的突破，标志着我国冻结法立井开凿技术发展再一次提高到了一个新高度。

1.0.3  本条规定了立井冻结法施工的基本要求，对立井井筒冻结施工的工程质量要求不得低于本规范的规定。

# 2  术  语

本章给出的17个术语或专用名词，均为本规范有关章节中所引用的，同时还分别给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语也不一定是国际通用的标准术语，仅供参考。

2.0.9  本条规定了冻结孔的定义及分类。在冻结孔中：开孔间距相对较小、最先实现冻结壁交圈，用于形成冻结壁主体厚度和强度的为主冻结孔，又可分为冲积层段主冻结孔和基岩段主冻结孔；用于增大冲积层段冻结壁厚度和降低平均温度的为辅助冻结孔；用于缩短冻土扩展至井帮的时间和防止或减少片帮的为防片帮孔。

2.0.16  本条规定了冲积层的定义。需要说明的是本规范有关章节中出现冲积层时，所规定的内容可适用于风积砂层。

# 3  基本规定

3.0.5  本条规定了立井井筒冻结施工的依据。

3.0.6 本条规定了立井冻结施工现场质量管理方面的要求。冻结施工单位应具备相应的冻结施工资质。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.6  本条规定了供电负荷标准和对供电能力的需求。二类负荷为凡因突然停电，造成大量减产或生产大量废品的负荷。二类负荷的供电系统，宜由两回线路供电。供电能力一般应能同时满足冻结、掘砌、临建、办公生活等用电需要。

## 4.2  地质资料

4.2.1  本条规定了地质检查钻孔应提供的资料，其中对于基岩段岩层主要特征的描述，可根据附录A对岩层稳定性进行分类。本条第7款规定了冻结井的井筒检查孔应封孔，不得作为水文观测孔等其他用途，并应有封孔方案及封孔验收资料。

4.2.4  本条第1款规定了难以取芯且无法重塑的岩层所要做的相关试验参数；本条第2款强调立井冻结井筒穿越的煤层，对应煤层取样并做热物理力学性能实验。

4.2.5  本条规定了冻结立井施工所需的其他地质资料；其中本条第5款中井壁结构设计图的壁座中的锚杆设计应考虑不与冻结管（孔）相冲突。

## 4.3  冻结方案设计原则

4.3.1  本条规定了冻结方案的适用条件。条件不符时应采取必要的技术措施，如：含盐地层冻土（岩）的冰点温度低，遇含盐地层应采用更低的盐水温度和其他技术措施。

4.3.2  本条规定了冻结方案的选择依据。

冲积层以下基岩风化带涌水量大，围岩稳定性差，全部冻结孔穿过冲积层、风化带进入不透水稳定基岩。应采用单圈全深冻结方案。

冲积层以下基岩风化带厚度较大且围岩稳定性较好，或靠近风化带下部赋存含水层，或井筒全深内有数层含水层，采用其它施工方法难以通过含水层时，宜采用长短管冻结方案，并应符合下列规定：

1  短冻结管必须穿过冲积层和强风化带；

2  长冻结管应穿过含水层进入不透水稳定基岩；

3  穿过马头门、硐室的冻结管应在打钻下冻结管时和在冻结壁解冻前于掘砌过程中给予封堵处理，防止压坏马头门及将地下水导入巷道。

冲积层厚度大，冻结深度大，且冲积层中部附近赋存厚15m左右的黏土隔水层，可采用自上而下分段冻结方案。冻结深厚冲积层且深部有厚黏土层，冻结壁厚度大于6.5m时，可采用双圈或多圈孔冻结方案。地下水流速大及含盐量高的地层，也可采用双圈或多圈孔冻结方案。

深井冻结时，可采用在主冻结孔与井筒荒径之间布置辅助冻结孔的主辅孔冻结方案。辅孔布置圈直径和深度应根据地质条件、冻结壁状况及井筒开挖时间、掘砌速度等因素确定。冲积层厚度较浅，且井筒中上部赋存较稳定的、用其它施工方法可通过的地层；或发生淹井需要恢复施工的井筒，宜采用局部冻结方案。

4.3.3  人工冻土（岩）抗压强度值和蠕变参数应采用由井筒检查钻孔地质报告中提供的人工冻土物理力学性能试验资料，或经论证后也可采用相邻井筒的资料。

1  人工冻土（岩）单轴瞬时抗压强度，当冻土（岩）温度在-5℃~-20℃时，可用下式计算：

σo＝ho＋h1│θ│                                                  （1）

式中：σo— 采用应变或加载速率控制式试验的人工冻土（岩）单轴瞬时抗压强度，MPa；

ho— 试验常数，由试验确定；

h1— 试验温度系数，由试验确定，MPa/℃；

θ— 冻土温度(-5~-20℃)，℃。

2  人工冻土蠕变应按下列方程式计算：

1）单轴压缩状态蠕变方程:

（2）

式中  — 作用应力，MPa；

— 冻土蠕变应变；

— 温度参数(应包括冻结壁平均温度)；

— 时间(应结合冻结壁实际暴露时间)，h；

— 单轴压缩状态时蠕变试验参数。

2）三轴压缩状态蠕变方程：

（3）

（4）

（5）

式中  — 剪应变强度； —剪应力强度；—轴向和径向应变；

—轴向和径向作用应力；A（T′）、B、C—三轴压缩蠕变试验参数。

3）单轴与三轴蠕变参数之间的关系式: 当内摩擦角不大时(粘土具有此特征)，

（6）

3  人工（岩）冻土单轴长时抗压强度σt＇可按下列方法确定

1）当有冻土（岩）单轴瞬时抗压强度值时，长时强度σt＇可按下列公式计算：

σt＇＝σ0／m                                                 （7）

m=m1.m2                                                     （8）

式中：m — 强度总折减系数；m1、m2  — 与土性和抗压强度试验方法有关的折减系数，按表1取值。

表1  折减系数m1和m2

| m1 |  |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏土 | 黏性土、砂性土、粉、细砂 | 中、粗砂、砂砾 | 应变速率控制式 | 加载速率控制式 |
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 1.1~1.25 |

注：上表适用于冻结壁暴露时间小于28h。

2）当有冻土单轴瞬时抗压强度值σ0，且有与试验强度历时对应的时间t0时，σt＇可用下列经验公式计算：

σt＇＝σ0（t/t0）-α                                                   （9）

式中  t0 — 与强度试验历时对应的时间，h；

t  — 需要计算的时间，h；

α — 与土性有关的经验系数，砂性土α＝0.07，粘性土α＝0.052。

3）当有蠕变试验参数时，可按下式计算：

（10）

式中  — 与时间关系不密切的单轴蠕变破坏应变，即由蠕变第二阶段进入第三阶段临界点的应变：

t — 计算时间，h。

4）冻土长时强度，应采用公式（7）、（9）、（10）计算后，应取其中最小值作为设计强度参数值。

4.3.4  本条规定了冻结壁设计基本参数的选取思路。

1  井筒冻结深度应符合下列要求：

1）井筒冻结深度应穿过冲积层、风化带深至稳定基岩10m以上，或超过永久支护5m~8m；

2）基岩涌水量较大时，经论证后，应加深冻结深度；

3）根据邻近井筒施工经验。

2  冻结壁厚度计算控制层的确定应符合下列规定：

1）冲积层较浅，以砂土层为主的井筒，应选择冲积层底部的含水层作为控制层；

2）冲积层较深，且中下部赋存多层厚粘土层，除选择底部含水层作为控制层外，还应选择深部黏土层作为控制层。

3  冻结壁荷载应采用下式计算：

（11）

式中  — 冻结壁径向外荷载，MPa；

— 控制层底板埋深，m。

4  盐水温度的确定应符合下列规定：

1）一般情况下，设计盐水温度可按表2选取；

2）地温高于28℃，盐水温度应适当降低；

3）当土层含盐量过多，应试验确定盐水温度；

4）维持冻结期间盐水温度，应根据冻结壁状况、井帮温度和测温孔温度资料确定。

5）盐水的比重应根据设计盐水温度确定，设计盐水温度不低于-35℃时，宜采用氯化钙溶液。

表2  盐水温度选取值(℃)

| 冲积层厚(m) |  | ＜100 | 100~250 | 250~400 | >400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井筒净直径(m) | ≤6.0 | -22 | -22~-25 | -25~-30 | -30~-34 |
|  | ＞6.0 | -22~-24 | -24~-27 | -27~－32 | -32~-34 |
| 基岩地层（m） |  | -22 | -22~-23 | -23~-25 | -25~-28 |

5  主冻结孔相邻两孔间距应符合下列规定：

1） 冲积层段主冻结孔相邻两孔间距，不应超过表3规定；

2） 基岩段主冻结孔相邻两孔间距不应大于5.0m。

表3  冲积层段主冻结孔相邻两孔间距值

| 冲积层厚度(m) | <100 | 100~300 | 300~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相邻两孔间距(m) | 1.8~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~2.8 | 3.0 |
| 允许向井心偏斜值(m) | —— | <0.6 | <0.8 | <1.0 |

6  在黏土层中，井筒掘进段高内的井帮温度可按表4选取。

表4  掘进段高内的黏土层井帮温度

| 井筒垂深(m) | ＜150 | 150~250 | 250~550 | >550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏土层温度(℃) | 4~-4 | -4~-8 | -8~-10 | ＜-10 |

7  有效冻结壁平均温度应按表5选取，设计时应进行验算。

表5  有效冻结壁平均温度

| 冲积层厚(m) | ＜120 | 120~250 | 250~400 | 400~550 | >550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冻结壁平均温度 (℃) |  | -7~-10 | -10~-15 | -15~-18 | ＜-18 |

4.3.5  冻结壁厚度解析计算应符合下列规定：

1  将冻结壁视为具有某一平均温度、由均匀冻土介质组成各向同性的厚壁圆筒。冻结壁依其所处不同深度和不同土性视为弹性体、弹塑性体和粘塑体；

2  冻结壁冻土的力学指标同冻结壁所确定的平均温度相对应；

3  冻结壁厚度计算模型，采用有限长或无限长的厚壁圆筒模型；

4  静力计算，按冻土强度条件和冻结壁变形条件进行冻结壁厚度计算；

5  冻结壁最小厚度一般不应小于冻结孔开孔间距的80%；

6  根据冲积层厚度和土层特性以及井筒掘砌工艺，应选择下列的冻结壁厚度计算公式：

1）当冲积层深度小于120m时，含水砂层，砂性土层的冻结壁作为弹性体，按冻土强度条件，采用无限长厚壁圆筒计算公式。无限长弹性体冻结壁厚度应按下式计算：

（12）

式中   — 设计冻结壁有效厚度，m；

—冻结壁设计控制层处的井筒掘进半径，m；

— 系数；按第三强度理论时，采用2，适用于粉砂、细纱和砂性土；第四强度理论时，采用，适用于中砂、粗砂和砂砾层。

2）当冲积层深度大于120m时，含水砂层，砂性土层的冻结壁视为弹塑性体，按强度条件，应采用无限长厚壁圆筒计算公式。无限长弹塑性体冻结壁厚度应按下式计算：

（13）

式中  F、G — 与所用强度理论有关的系数。第三强度理论时，F＝0.29，G=2.30，适用于粉砂、细砂和砂性土层；第四强度理论时，F＝0.56，G＝1.33，适用于中砂、粗砂和砂砾层。

3）深厚粘土层冻结壁视为粘塑体，应分别采用按有限长极限状态强度条件及变形条件进行计算。有限长粘塑性体按强度条件冻结壁厚度应按下式计算：

（14）

式中  —掘进段高，即冻结壁暴露高度，m；

— 安全系数，采用1.1~1.3；

— 暴露段冻结壁两端固定程度系数，可按表6选用。

表6  固定程度系数ζ

| 土 性 | 冻土进入荒径距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （0~0.2）rw | （0.2~0.4）rw | （0.4~0.6）rw | （0.6~0.8）rw |
| 砂、砂砾 | 0~0.14 | 0.14~0.31 | 0.31~0.50 | 0.50~0.80 |
| 砂性土 | 0.05~0.12 | 0.12~0.28 | 0.28~0.43 | 0.43~0.70 |
| 黏性土 | 0~0.11 | 0.05~0.15 | 0.15~0.25 | 0.36~0.60 |

4）有限长粘塑体按变形条件冻结壁厚度应采用下列公式计算：

（15）

当>1时

（16）

当趋近于1时

（17）

（18）

（19）

式中  — 冻结壁外半径，m；

— 计算模型系数；

— 冻结壁暴露时间，h；

— 暴露段冻结壁最大允许位移量，m，取0.05m；

— 自然对数底数；

—固定程度系数，可按表6选用。

4.3.6  冻结孔布置圈直径和孔数可按下列公式计算：

1  结孔布置圈直径可按下列公式计算：

1）单圈主冻结孔布置圈直径D0，按照（20）~（22）公式进行计算后应选用其中最大值。

按允许偏斜率：                                （20）

按靶域式钻孔技术：                               （21）

按基岩段采用钻爆法施工：                      （22）

式中  — 冲积层和基岩中井筒最大掘进直径，m；

— 冻结圈内侧冻结壁厚度占冻结壁厚度的百分数： 当冲积层厚度小于300m时，n采用60％；冲积层大于300m时，n采用55％；

— 冲积层厚度，m；

— 冲积层、基岩段的冻结孔允许偏斜率，分别为0.3％、0.5％；

— 向井心允许的偏斜半径，m；冲积层厚度小于300m时，采用0.6m；冲积层大于300m时，采用0.8m；

— 井筒冻结深度，m。

2）辅助孔开孔间距宜小于3.5 m；辅助孔布置圈直径

（23）

式中  — 主孔至井帮距离，m；

— 辅助孔深度，m。

2  冻结孔数应按下列规定确定：

1）主冻结孔按下式计算

（24）

式中  — 冻结孔开孔间距，当冻结深度小于300m时，采用1.00m~1.30m；冻结深度大于300m时，采用1.20m~1.35m。

2）冻结偏斜控制，应同时满足偏斜率、钻进靶域和允许内偏值的控制要求。主冻结孔的偏斜控制可按照表7进行，并应满足表3的要求。

表7  偏斜和孔间距控制采用钻进靶域或偏斜率控制的控制限制表

| 深度（m） | 0~200 |  |  | 200~400 |  |  | 400~600 |  |  | >600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 | 允许偏斜率 | 靶域 半径 （m） | 允许内偏 值 （m） | 允许偏斜率 | 靶域 半径 （m） | 允许内偏 值 （m） | 允许偏斜率 | 靶域 半径 （m） | 允许内偏 值 （m） | 允许偏斜率 | 靶域 半径 （m） | 允许内偏 值 （m） |
| 冲积层 | / | 0.4 | 0.3 | 0.3% | 0.6 | 0.4 | 0.3% | 1.0 | 0.8 | 0.3% | 1.4 | 1.0 |
| 基岩段 | / | 0.6 | 0.4 | 0.5% | 0.8 | 0.6 | 0.5% | 1.5 | 1.0 | 0.5% | 1.8 | 1.2 |

注：冻结孔的放线、定位应准确。

3）冻结管应选用20号低碳钢无缝钢管，其连接形式应采用内衬箍对焊连接，且应符合下列规定：

a、内衬管箍高度为80mm~120 mm，厚度不小于5mm，冻结管两端应有坡口；

b、外套箍高度为150 mm ~180 mm，其厚度不小于母体厚度，套箍两端应有坡口；

c、冻结管、衬（套）箍、焊条三者的材质应相符；

d、冻结管壁厚应符合表8的规定。

表8  冻结管的壁厚选择表

| 冻结地层深度（m） |  | 冻结管壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 冲积层及风化带中 | ≤200 | ≥5.0 |
|  | 200~400 | ≥6.0 |
|  | 400~600 | ≥7.0 |
|  | >600 | ≥8.0 |
| 基岩中 | ≤300 | ≥5.0 |
|  | >300 | ≥6.0 |

4）供液管的外径、壁厚应符合表9的规定。

表9  供液管的外径与壁厚

| 供液管品种 | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| 焊接钢管 | ≥38 | 3 |
| 聚乙烯软管 | ≥50 | 5 |

4.3.7  单圈孔冻结壁交圈时间，当盐水温度为-25℃ ~-30℃，冻结管直径为127mm~146mm，盐水流量符合设计要求时，可按表10估算。

表10  冻结壁交圈时间

| 冲积层厚度(m) | ＜100 | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300~350 | 350~400 | 400~550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冻结壁交圈 时间(d) | 45~55 | 55~65 | 65~80 | 80~95 | 95~105 | 105~120 | 120~135 | 135~160 |

冻结壁形成时间的估算应符合下列规定：

在冻结壁形成期间，冻结壁厚度、平均温度及井帮温度应达到设计要求；

深井冻结时，应根据井筒上部冻结壁扩展状况及测温孔温度资料进行分析后，调整深部控制层的冻结时间，保证深部冻结壁的厚度，平均温度及井帮温度达到设计要求；

冻结壁形成时间可按下式（25）估算：

（25）

式中  — 冻结壁形成时间，d；

—冲积层中冻结孔相邻两孔最大孔间距，cm；

v— 冻结壁平均扩展速度cm/d；与冻结壁厚度、岩性、盐水温度有关，砂性土采用1.70~2.20 cm/d；粘性土采用（1.40~1.65）cm/d。

冻结壁交圈时间、冻结壁形成时间，应根据水文观测孔水位冒水时间以及测温孔温度资料来确定。当冻结壁厚度、平均温度和井帮温度达到设计要求，井筒掘砌工作正常，安全通过深部粘土层后可转为维持冻结期。在维持冻结期，根据内壁施工情况和冻结壁状况，制冷站可以逐渐减少机组运转台数、运转时间，直至内壁施工结束，停止冻结。

4.3.8  本条第1款中冻结段内的主要含水层组应报导，不能理解为该组所有含水层均应报导。第5款中为防止水文观测孔管外串水，施工时应使用海带止水。止水海带应放在紧邻报导层上方的隔水层中。第7款中，规定了制定测温孔管外串水措施的条件。因测温孔管外一旦串水，不仅影响相互串水的含水层的冻结交圈，还会造成本段测温数据失真，造成误判。

4.3.10  本条第8款中配、集液圈中的盐水流向应同向，是为防止流量不均匀而造成冻结壁发展不均匀。

4.3.11  当制冷站四围无高大建筑时，避雷针应能够覆盖整个制冷站。

# 5  冻结钻孔施工与验收

## 5.1  一般规定

5.1.2  本条第4款的目为了提高沉渣效果和便于捞渣。

5.1.3  优质泥浆有效地进行泥浆护壁，可减少孔内事故。测定泥浆指标的主要仪器有：黏度计、比重计、失水量测定仪、含砂量测筒、PH值试纸等。正常情况下，每班测定泥浆指标，根据钻进地层情况，合理调配泥浆，及时记录在原始班报上。发现泥浆性能有突然变化时，要及时分析、查找原因，并处理。钻进中如发现地层漏水，应先堵漏后钻进。起、下钻时应清理循环槽内的沉砂，保持泥浆清洁和流淌顺畅，防止下钻时漫浆，保证起钻时及时补浆。

## 5.2  冻结钻孔施工

5.2.11  钻进过程中出现临时停电时，应根据地层条件及泥浆质量将钻具上提至一定高度，以避免沉渣、塌孔造成的埋钻、抱钻事故。若停电时间较长，则应将钻具全部提出。

5.2.13  正常钻进要做到均压、匀速钻进，避免忽快忽慢、钻压忽大忽小。差异性较大地（岩）层换层时，尤其是过冲积层与基岩交接面和软硬度差距大的大倾角岩面时，要减压、慢速钻进。

## 5.3  冻结钻孔测斜、纠偏

5.3.4  当钻孔偏斜较大无法在设计的控制指标范围内纠偏时，宜将该段进行水泥砂浆封孔，待水泥砂浆具备3天以上期龄后再恢复钻进。钻孔移位，应将原孔进行有效封孔处理。

# 6  冻结器安装与验收

## 6.1  一般规定

6.1.2  冻结管底锥的焊接要求同冻结管的焊接要求一致。

## 6.2  冻结器安装

6.2.4  本条规定了冻结管焊缝质量要求。两根管焊接前应找正；每根焊条要连续焊完，焊接搭缝药皮应砸净，焊缝表面高度宜超过管件1~2mm，宽度宜超过坡口宽2mm；焊缝不得有砂眼及裂纹。

6.2.6  冻结管下放将至底部时，应轻放到底，以防撞坏底锥和管接箍。落底时，应做2次~3次拉起轻放试验以确认冻结管是否真正落底，避免因沉渣、别管等引起的假性落底而造成冻结管头部滑入孔内。

6.2.7  冻结管水压试漏前应做好下列工作：

1  管内应灌满水，不得有空气存在；

2  待管内水温稳定后，方可打压试验。

6.2.9  供液管畅通性试验可避免塑料管内有脏物堵塞或局部内径不足。试验方式可采用吹球法。

## 6.3  管外环形空间置换充填

6.3.2  本条规定了冻结孔、测温孔与地层之间的环形空间要封堵的要求。

当冻结钻（测温孔）孔穿过马头门、硐室或巷道时，在下放冻结管（测温管）前向孔底注入一定量水泥浆液置换泥浆，水泥浆液结石体可将冻结孔、管之间的环状间隙进行有效封堵。水泥浆必须是缓凝水泥浆，其缓凝时间应能满足冻结管（测温管）下放的需要并有一定富余量。

测温孔孔位设计宜避开马头门等硐室。

置换前应采用优质泥浆洗孔并降低孔内泥浆的含砂率。

# 7  制冷站安装与运转

## 7.1  一般规定

7.1.5  本条的目的是防止氨对人员的伤害。氨是有害化学品，要求制冷站厂房通风良好，并在氨的贮存、运输、设备操作维修中应遵守操作规程，确保安全，严防发生事故。氨的危害有：对人体有较大的毒性作用，当空气中含氨量达0.5%~0.6%时，人在其中停留0.5h即可中毒；氨液飞溅到人体皮肤上，会引起肿胀甚至灼伤；当空气中含氨量达16%~25%时，遇明火可燃烧爆炸；在密闭容器管道中，当含氨量为空气的16%~25%，遇电火花能燃烧爆炸，甚至遇高温高压就能引起爆炸；氨对铜和铜合金有强烈的腐蚀作用。

## 7.2  制冷站安装

7.2.5  集配液圈应不影响起、下供液管、下套管和管内充填等作业。

## 7.3  制冷站运转

7.3.1  制冷站各系统应达到设计要求并符合下列规定：

1  冷却水系统的水源供水量及水温达到设计要求。水源井采用深井泵或潜水泵进行排水后，泵体应在稳定水位下5 m~10m。循环水系统运转正常。

2  盐水系统的盐水浓度及总流量达到设计要求。各冻结器盐水流量基本均匀，空气放净，无杂物堵塞，盐水循环系统运转正常。

3  冷却水、盐水系统试运转后，可以进行充氨。充氨量应达到设计要求，氨纯度＞99.8%。正式充氨前应进行试充氨，将系统压力控制在0.2MPa~0.3MPa，用试纸检漏，合格后才能正式充氨。

7.3.2  制冷站正常运转应达到下列标志：

1  氨、冷却水、盐水循环系统温度、流量、压力正常，各冻结器回液流量和温度正常、基本一致，头部、胶管结霜正常；

2  氨冷凝压力和蒸发压力应与冷却水温度、盐水温度相对应；

3  盐水温度比氨蒸发温度高5℃~7℃，冷凝温度高于冷却水出水温度3℃~5℃；

4  冷却水进出水温差应为3℃~5℃；

5  制冷压缩机正常运转台数应达90%以上，各容器氨液位应正常；

6  系统运行中的冷凝压力应小于1.5MPa；

7  压缩机的吸气温度应高于蒸发温度5℃~10℃，且与蒸发压力相适应；

8  制冷系统应满足合理的压缩比，并选择合理的中间压力。

7.3.3  在我国西部地区，寒冷季节冷凝器可直接采用风冷模式。

7.3.4  制冷站供冷量的调整应符合下列规定：

1  冻结初期，应根据冻结设计把盐水降至设计温度；

2  在冲积层段掘砌过程中，应根据冻结壁厚度、平均温度、井帮稳定性、掘砌速度等实际情况调整供冷方式和盐水循环量；

3  掘砌进入风化带后，当井帮稳定、外层井壁完好时，可适当提高盐水温度或减小盐水循环量；

4  当内层井壁套壁进入冲积层后，在套壁工作正常和外层井壁安全状况良好的条件下，可通过技术分析提出停冻时间。

# 8  冻结壁监测与判断

## 8.1  一般规定

8.1.2  造成冻结器不能正常运转的原因有多种，如堵孔、短路、断路、流量不足等。冻结初期3天~15天，应加密观测冻结器回路温度，通过对比分析来判断个冻结器工作状态是否正常，发现问题应及时处理，并尽快恢复运转。

8.3.1  水文观察孔正常冒水与否，是判定该报导的含水层冻结壁是否交圈的重要依据，比利用测温资料推断更直观、精准。

要注重开机冻结前后的水文观察孔的水位对比分析和开始冻结后的水文观察孔的水位变化分析。例如：桃园新副井由于地处在生产矿区工广内，受生产、生活取水的影响严重。我们通过对水文观察孔的水位加密观测发现其昼夜水位高差达1.4米，采取对称、等量、同时段抽水的办法而及时解决了问题。再例如：杨营副井三含水文观察孔的水位自开冻之日起日均下降10mm左右、历史40多天。究其原因为水文观察管的花管被堵塞、封闭在水文管的水随着温度逐渐降低而比重逐渐增大，体现为水位缓慢下降。

层厚较大含水层段，当冻结壁大部分交圈但未完全交圈时，在冻胀的作用下井内水压增大，一部分水会从“天窗”流出井外，一部分水迁移至冻结峰面而融入冻结壁，余下的部分水则通过水文观测管上升，三者之间存在着动态的平衡。所以，水文观测孔冒水与否有时候并不能表明冻结壁完全交圈与否。 “水文观察孔冒水7天且水量正常”中：“7”是经验值、不是绝对的；“水量正常”才是关键。

一些特殊条件下水文观测孔不冒水也并不能代表该含水层冻结壁未完全交圈：例如：李楼铁矿主、副、风井，三井第四系下部含水层其下覆底板为含大量姜石的粘土层，该粘土层在造孔期间有漏浆现象，主井漏浆量相对较少、水文观测孔正常冒水，副、风井因灌浆量较大而未能冒水。例如：朱集西煤矿风井冲积层较厚，采用多圈孔冻结，三含至冻结72天时仍未冒水。究其原因为：此时中排主冻结孔已完全交圈、内排冻结孔还未交圈，冻结壁内表面积大，加之该含水层含水率相对较低，由于冻胀水与冻结壁扩展产生的水分迁移（吸水）之间存在着动态平衡，只有当内排孔交圈（此时冻结壁内表面积大大减小），或人为增加该含水层的含水量、打破两者之间的平衡，水文观测孔才能冒水。该井通过水文观测孔灌水30分钟，3天后水文观测孔冒水。

# 9  井筒掘进与支护

## 9.1  井筒掘进

9.1.1  在冻结前就发现水文观测孔水位溢出管口，这是承压含水层所致，应接长水文观测管，使其高出静水位５m左右为宜。水压较高时，宜装表观测压力变化。

“探明冻结壁的‘‘冰点线’”，其方法是，可在锁口下方井帮上挖探槽，在正常条件下探槽应沿荒径均匀布置４~６个。亦可根据冻结情况，布置在冻结壁厚度较薄弱的部位。

试挖期，水文观测管应保留。若发现水文观察孔水位不正常，则须立即停止掘进，继续冻结。

9.1.4  冻结段的掘砌深度应浅于主冻结孔设计深度，即冻结深度，其值应符合表11规定。

表11  冻结段井筒的掘砌深度浅于单圈冻结孔、主冻结孔设计深度值

| 冲积层厚度(m) | 掘砌深度浅于单圈冻结孔、主冻结孔设计深度值(m) |
| --- | --- |
| ≤200 | 7 |
| 200~300 | 7~9 |
| 300~400 | 9~11 |
| 400~500 | 11~13 |
| ＞500 | 13~15 |

## 9.2  井筒支护

9.2.2  在较厚、易膨胀变形的粘土层与外层井壁之间，可根据冻土的变形量和冻土压力的大小，铺设厚度为25~75mm的泡沫塑料板。

## 9.4  壁间及壁后注浆

9.4.2  冻结软岩段井壁壁后注浆工作至少要维持的冻结壁局部解冻并与外界产生水力联系之时。

# 10  冻结管（孔）处理

## 10.2  冻结管（孔）充填

10.2.4  冻结管（孔）应自下而上进行充填，浆液应防冻。

# 11  环境保护与职业健康

## 11.3  职业健康

11.3.2  本条第1款中的就业禁忌有：严重慢性支气管炎、支气管扩张、哮喘、冠心病等其他不适合从事本工作的疾病。

11.3.4  本条中的生活用水的水质要求可参照《生活饮用水卫生标准》GB5749。