## 验收评审表
山东省被动式超低能耗绿色建筑示范工程项目专项验收表-建筑专业
项目名称 |  |  | 验收日期
内容 |  | 技术要求 | 判定 | 验收意见
1.专项设计文件 | 1.1被动式超低能耗建筑设计专篇 | 1.1.1内容完整：包括设计依据、技术指标、建筑围护结构设计、建筑无热桥设计、建筑气密性设计、建筑遮阳设计、建筑隔声设计、建筑采光设计等。 | □符合 □不符合
|  | 1.1.2居住建筑气密性指标n50≤0.6；室内噪声昼间≤40dB（A），夜间≤35dB（A）；围护结构内表面温度与室内温度差值≤3℃；围护结构热工性能指标符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）表4.2.2的规定，建筑隔声性能符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的高要求标准。 | □符合 □不符合
|  | 1.1.3公共建筑能耗水平应比《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）低60%或节能率达到85%以上。 | □符合 □不符合
| 1.2专项施工图设计图纸、设计变更 | 1.2.1居住建筑符合山东省工程建设标准《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》（DB37/T 5074-2016）中建筑设计的规定；公共建筑参照国家及省相关标准规范和技术导则执行。 | □符合 □不符合
|  | 1.2.2专项施工图设计审查中，建筑专业相关审查意见及整改落实情况。 | □符合 □不符合
| 1.3围护结构热工计算报告 | 1.3.1计算软件满足要求，设置条件合理。 | □符合 □不符合
|  | 1.3.2围护结构做法与施工图设计图纸一致。 | □符合 □不符合
2.专项施工文件 | 2.1施工组织方案 | 2.1.1施工组织方案编制满足被动式超低能耗建筑施工要求，或者编制被动式超低能耗建筑施工专篇。 | □符合 □不符合
|  | 2.1.2施工组织方案施工工序、质量保证、进度计划等合理，包括被动式超低能耗技术措施落实等内容。 | □符合 □不符合
| 2.2外墙、屋面工程专项施工组织方案 | 基层墙体处理方案，保温、防水、热桥部位的关键节点构造及施工方法。 | □符合 □不符合
| 2.3门窗工程专项施工组织方案 | 门窗、气密层、遮阳系统、热桥部位等的施工方法。 | □符合 □不符合
| 2.4设备、电气施工组织方案 | 管路、线路、插座、开关、穿墙孔等部位保温及气密、水密施工方法。 | □符合 □不符合
| 2.5室内外装饰装修专项施工组织方案 | 保温层、气密层、门窗等的施工保护措施。 | □符合 □不符合
3.专项工程验收资料 | 3.1建筑节能分部中围护结构系统专项施工质量验收记录 | 3.1.1外墙、屋面、地面节能施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
|  | 3.1.2门窗、幕墙节能施工质量验收记录。 | □符合 □不符合
| 3.2隐蔽工程检查验收记录和影像资料 | 3.2.1外墙保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充质量；锚固件安装与热桥处理；网格布铺设质量；穿墙管线保温密封处理等。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.2屋面、地面保温层的敷设方式、厚度和板材缝隙填充质量；防水层（隔汽、透汽）设置；雨水口部位、出屋面管道、穿地面管道的处理等。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.3门窗、遮阳系统安装方式；门窗框与墙体结构缝的保温处理；窗框周边气密性处理等。 | □符合 □不符合
|  | 3.2.4女儿墙、窗框周边、封闭阳台、出挑构件、预埋支架等重点部位的施工质量等。 | □符合 □不符合
| 3.3现场检测报告 | 3.3.1建筑整体气密性检测报告，是否符合气密性指标规定。 | □符合 □不符合
|  | 3.3.2围护结构热工缺陷检测报告，各节点有无出现明显的热桥。 | □符合 □不符合
|  | 3.3.3室内噪声（固定设备噪声排放）、建筑隔声、室内采光、室内照明、声学设计房间（多功能厅等）声学特性等检测报告，是否满足设计要求。 | □符合 □不符合
4.现场专项验收 | 4.1工程专项施工安装质量 | 外墙、屋面、门窗、热桥部位等专项施工安装质量。 | □符合 □不符合
| 4.2建筑整体气密性、围护结构热工缺陷现场测试核查 | 4.2.1现场进行建筑整体气密性测试，核查建筑门窗、管道穿墙或出屋面、管道井、风口等部位气密性。 | □符合 □不符合
|  | 4.2.2现场进行围护结构热工缺陷测试，核查外墙、门窗、热桥部位等热工性能。 | □符合 □不符合
专家签字